## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 0:00 | 1046 | 1215 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 (13 tramos, 12 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 2.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 0:00 | 1:00 | 1215 | 1384 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 1:00 | 2:00 | 1384 | 1567 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 2:00 | 3:00 | 1567 | 1751 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 3:00 | 4:00 | 1751 | 1935 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 4:00 | 5:00 | 1935 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 5:00 | 6:00 | 2092 | 2263 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 6:00 | 6:15 | 2263 | 2291 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | 140 | 28 | 112 | 2 | 14 | 4.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 6:15 | 7:32 | 2291 | 2291 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 7:32 | 8:00 | 2291 | 2377 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | 140 | 86 | 184 | 6 | 14.33 | 3.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 8:00 | 9:00 | 2377 | 2519 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 9:00 | 10:00 | 2519 | 2660 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 3.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 2660 | 2802 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 2802 | 2945 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 140 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 3.7