## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:21 | 03:38 | 272 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28 | [9 empty] | 4
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:38 | 04:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:25 | 09:30 | 0 | 22 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08 | [9 empty] | 5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:30 | 11:00 | 22 | 22 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramientas (falla en elevador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 14:20 | 22 | 265 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33 | [9 empty] | 5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:20 | 15:00 | 265 | 568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 303 | 455 | 11 | 27.55 | 1.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:28 | 568 | 777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 209 | 448 | 7 | 29.86 | 1.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:28 | 16:26 | 777 | 777 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramientas direccionales |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:26 | 17:00 | 777 | 1033 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico. (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 256 | 452 | 9 | 28.44 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 1033 | 1492 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico. (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:29 | 1492 | 1701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico. (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 209 | 432 | 7 | 29.86 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:29 | 18:50 | 1701 | 1701 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:50 | 19:00 | 1701 | 1787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 1787 | 2216 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 429 | 429 | 15 | 28.6 | 1.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 21:03 | 2216 | 2702 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2", 17 ling 18 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 486 | 463 | 17 | 28.59 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:03 | 21:21 | 2702 | 2702 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:21 | 22:00 | 2702 | 2959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2", 9 ling 10 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 257 | 395 | 9 | 28.56 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:00 | 22:56 | 2959 | 3395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Velocidad controlada para evitar surgencia) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 436 | 467 | 15 | 29.07 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:56 | 23:20 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:20 | 02:30 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero a MPD. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17