## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:20 | 02:30 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero a MPD. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:30 | 03:00 | 3395 | 3428 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con bombeo (No terminó de meter la lingada) (TP 5 1/2" ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 33 | 66 | 2 | 16.5 | 3.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 3428 | 3478 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con bombeo (TP 51/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 1 | 50 | 4.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 3478 | 3508 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con bombeo (TP 51/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 4.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 3508 | 3539 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 31 | 31 | 1 | 31 | 4.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 07:00 | 3539 | 3567 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 4.12
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 3567 | 3608 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" 23 m de la sig. ling.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 1 | 41 | 3.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 3608 | 3645 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 2 | 18.5 | 4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 10:00 | 3645 | 3682 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 1 | 37 | 4.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 3682 | 3712 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 3.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 12:00 | 3712 | 3743 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 cnx 1 ling) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 31 | 31 | 2 | 15.5 | 3.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 13:00 | 3743 | 3779 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 cnx 1 ling) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 | 4.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 3779 | 3817 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 cnx 1 ling) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 3817 | 3854 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 cnx 1 ling) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 1 | 37 | 4.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 3854 | 3886 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 | 3.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 3886 | 3920 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 | 4.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 3920 | 3958 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 4.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 3958 | 3993 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 2 | 17.5 | 4.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 3993 | 4028 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 35 | 4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 21:00 | 4028 | 4057 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 3.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 22:00 | 4057 | 4094 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 1 | 37 | 4.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 4094 | 4131 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 2 | 18.5 | 4
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 4131 | 4169 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 0