## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 01:00 | 4169 | 4197 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 4.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 01:53 | 4197 | 4220 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 23 | 26 | 1 | 23 | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:53 | 04:02 | 4220 | 4202 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:02 | 05:00 | 4202 | 3825 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Uso de chaqueta recolectora de lodo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 377 | 390 | 13 | 29 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 06:00 | 3825 | 3593 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Conectado a TD) (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 06:57 | 3593 | 3390 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (Conectado a TD, TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 203 | 214 | 7 | 29 | 5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:57 | 08:42 | 3390 | 3370 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | N/A | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:42 | 11:00 | 3370 | 3370 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero a cabeza rotatoria e instala campana de viajes (Se elimina 1 lingada durante la operación) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 3370 | 2645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 725 | 725 | 26 | 27.88 | 1.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 13:00 | 2645 | 1905 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 740 | 740 | 26 | 28.46 | 1.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 1905 | 1100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 805 | 805 | 28 | 28.75 | 1.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 15:00 | 1100 | 272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 828 | 828 | 29 | 28.55 | 1.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 15:20 | 272 | 272 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:20 | 21:30 | 272 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta orientada equipada con LMWD/Sónico | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:10 |  |  |  |  | 370 | 6.17 | [9 empty] | 5
2024-08-07 | 2024-08-08 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar equipo de registros. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5