## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-08 | 22:15 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma equipo de registros eléctricos y sonda de registro | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 11:45 |  |  |  |  | 705 | 11.75
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro 1er corrida geometría de pozo-espectroscopía de rayos gamma |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda de registro geometría de pozo-espectroscopía de rayos gamma | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registro geometría de pozo-espectroscopía de rayos gamma(reconfiguración) |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-08 | 2024-08-09 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda WGI-DSL-RG a 3505 m con vel. de 10 m/min, tensión= 4500 lbs. |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3