## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro geometría de pozo espectroscopía de rayos gamma a superficie, elimina equipo de registros | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes (Realiza maniobras para instalar campana) | N/A | 69 | Instala campana | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:49 | 0 | 254 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL | N/A | 2 | Arma BHA | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82 | [9 empty] | 3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:49 | 14:53 | 254 | 281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL (TP 5 1/2", 1 ling. sin cnx, para probar herramientas direccionales) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:53 | 15:37 | 281 | 281 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:37 | 16:00 | 281 | 600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 319 | 832 | 11 | 29 | 1.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 16:54 | 600 | 1326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 726 | 807 | 25 | 29.04 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:54 | 17:14 | 1326 | 1326 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:14 | 18:00 | 1326 | 1967 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 641 | 836 | 23 | 27.87 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:24 | 1967 | 2311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 344 | 860 | 12 | 28.67 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:24 | 18:46 | 2311 | 2311 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:46 | 19:00 | 2311 | 2511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 200 | 857 | 7 | 28.57 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 20:05 | 2511 | 3411 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP y PBL. (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 900 | 831 | 31 | 29.03 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:05 | 20:41 | 3411 | 3411 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:41 | 23:52 | 3411 | 3411 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero a cabeza rotatoria. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:11 |  |  |  |  | 191 | 3.18
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:52 | 00:00 | 3411 | 3421 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta parámetros previo a salir de la zapata. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13