## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:52 | 00:21 | 3411 | 3439 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta parámetros previo a salir de la zapata. | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:21 | 00:44 | 3439 | 3549 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP. (TP 5 1/2", resistencia de +/- 6 ton.) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 110 | 287 | 4 | 27.5 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:44 | 01:01 | 3549 | 3549 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:01 | 01:33 | 3549 | 3410 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP. (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora de lodo) | Chaqueta recolectora | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 139 | 261 | 5 | 27.8 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:33 | 03:05 | 3410 | 3410 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de saver sub. |  | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:05 | 03:20 | 3410 | 3525 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP. (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 1.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:20 | 04:00 | 3525 | 3553 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 28 | 42 | 1 | 28 | 5.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 05:00 | 3553 | 3577 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 5.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 05:46 | 3577 | 3581 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", mete 4 m restantes de la lingada) | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:46 | 06:00 | 3581 | 3610 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", Conectado a TD) | Conectado a top drive | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 2.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:00 | 06:12 | 3610 | 3667 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", Conectado a TD) | Conectado a top drive | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 2.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:12 | 06:35 | 3667 | 3696 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 5.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:35 | 07:04 | 3696 | 3752 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 56 | 116 | 2 | 28 | 2.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:04 | 08:05 | 3752 | 3895 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 143 | 141 | 5 | 28.6 | 5.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:05 | 09:00 | 3895 | 4008 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 113 | 123 | 4 | 28.25 | 5.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:58 | 4008 | 4179 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", conectado a TD) | Conectado a top drive | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 171 | 177 | 6 | 28.5 | 6.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:58 | 11:02 | 4179 | 4220 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling. 2 cnx, 12 m de la sig ling. para reconocer FP) | Rotación y bombeo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 41 | 38 | 2 | 20.5 | 15.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:02 | 15:30 | 4220 | 4216 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:30 | 16:00 | 4216 | 4043 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 173 | 346 | 6 | 28.83 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 4043 | 3668 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 17:55 | 3668 | 3381 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 287 | 313 | 10 | 28.7 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:55 | 20:49 | 3381 | 3381 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viajes | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:49 | 21:00 | 3381 | 3266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 21:24 | 3266 | 3266 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:24 | 22:00 | 3266 | 2893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 373 | 622 | 13 | 28.69 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 2893 | 2203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 690 | 690 | 24 | 28.75 | 1.6
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 2203 | 1544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 659 | 659 | 23 | 28.65 | 1.7