## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 00:58 | 1544 | 1055 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 489 | 506 | 17 | 28.76 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:58 | 01:56 | 1055 | 541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 514 | 532 | 18 | 28.56 | 2.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:56 | 03:10 | 541 | 541 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow check por observar diferencia de volúmenes. |  | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:10 | 03:40 | 541 | 254 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 287 | 574 | 10 | 28.7 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:40 | 07:15 | 254 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada equipada con MLPWD, VCP | N/A | 03:35 |  |  |  |  | 215 | 3.58 | [9 empty] | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:15 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para meter TR 9 7/8" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:30 | 16:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa y de seguridad |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:13 | 16:36 | 0 | 14 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:36 | 17:00 | 14 | 58 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 44 | 110 | 3 | 14.67 | 5.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:00 | 58 | 227 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 19:00 | 227 | 426 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 199 | 199 | 14 | 14.21 | 2.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:41 | 426 | 566 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 140 | 205 | 10 | 14 | 1.83
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:41 | 19:54 | 566 | 566 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:54 | 20:01 | 566 | 595 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 (2 tramos, 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 29 | 249 | 2 | 14.5 | 2.62
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:01 | 20:45 | 595 | 595 | TNP |  | N/A | N/A | MCC |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:45 | 21:00 | 595 | 651 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 (4 tramos, 3 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 56 | 224 | 4 | 14 | 2.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 651 | 848 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 197 | 197 | 14 | 14.07 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 848 | 1046 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 198 | 198 | 14 | 14.14 | 2.6
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 1046 | 1215 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 2.6