## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 1215 | 1384 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 1384 | 1567 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 1567 | 1751 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 1751 | 1935 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 1935 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 2092 | 2263 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 06:15 | 2263 | 2291 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 112 | 2 | 14 | 4.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:15 | 07:32 | 2291 | 2291 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:32 | 08:00 | 2291 | 2377 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 184 | 6 | 14.33 | 3.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 2377 | 2519 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 2519 | 2660 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 3.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 2660 | 2802 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 2802 | 2945 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 3.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 12:27 | 2945 | 3018 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 73 | 162 | 5 | 14.6 | 3.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:27 | 12:40 | 3018 | 3018 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación y ajusto torque de apriete por cambio de cuerda |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:40 | 13:00 | 3018 | 3075 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 171 | 4 | 14.25 | 2.97
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 3075 | 3258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 15:00 | 3258 | 3414 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 15:20 | 3414 | 3414 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:20 | 15:24 | 3414 | 3428 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 ( 1 txt sin conexion) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:24 | 15:34 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Realizan reorganización en cubierta y piso |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:34 | 16:00 | 3428 | 3499 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 71 | 164 | 5 | 14.2 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 3499 | 3627 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 3.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 18:00 | 3627 | 3755 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 3.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 19:00 | 3755 | 3903 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 148 | 148 | 11 | 13.45 | 2.77
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 3903 | 4051 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 148 | 148 | 10 | 14.8 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 4051 | 4192 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 3.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 21:08 | 4192 | 4205 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 13 | 98 | 1 | 13 | 3.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:08 | 21:41 | 4205 | 4219 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 25 | 1 | 14 | 3.47
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:41 | 21:51 | 4219 | 4219 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:51 | 22:00 | 4219 | 4220 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 7/8" TAC-140, TSH 523 con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 22:46 | 4220 | 4220 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-12 | 2024-08-13 | 22:46 | 00:00 | 4220 | 4220 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste a TR | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23