## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-13 | 22:46 | 01:30 | 4220 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste a TR | N/A | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:30 | 05:00 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 05:30 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:30 | 07:00 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar cementación | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 12:25 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR de 9 7/8" | N/A | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42
2024-08-13 | 2024-08-14 | 12:25 | 00:00 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado | N/A | 11:35 |  |  |  |  | 695 | 11.58