## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 11:00 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado |  | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:30 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:30 | 15:00 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de BOP´S (Instalaron líneas 2 y 2 válvulas de 5 1/2" y probaron mismas) | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 18:17 | 4214 | 4214 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´S | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:17 | 18:41 | 4214 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:41 | 20:31 | 4214 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos |  | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:31 | 22:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:15 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75