## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viaje |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 17:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena de 8 1/2" y sarta rotatoria navegable | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42