## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:18 | 00:40 | 3491 | 3491 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:40 | 01:00 | 3491 | 3493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 02:00 | 3493 | 3498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:00 | 03:00 | 3498 | 3504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 03:48 | 3504 | 3508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:48 | 04:45 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:45 | 05:00 | 3508 | 3508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26°, alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,508.0 | 1.27 | 0 | 0 | 3.94 | 4.39 | 2.16 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:00 | 06:00 | 3508 | 3512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 06:48 | 3512 | 3517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:48 | 06:58 | 3517 | 3517 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:58 | 07:00 | 3517 | 3517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 07:56 | 3517 | 3522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:56 | 09:10 | 3522 | 3507 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 12 | Circula | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:10 | 09:55 | 3507 | 3507 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en sistema XCOM) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:55 | 10:00 | 3507 | 3498 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 0 |  | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:00 | 10:42 | 3498 | 3422 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 76 | 109 | 3 | 25.33 | 5.7
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:42 | 14:10 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:10 | 14:25 | 3422 | 3508 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 1.98
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:25 | 14:55 | 3508 | 3508 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:55 | 16:03 | 3508 | 3508 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de TD por falla en XCOM | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:03 | 16:35 | 3508 | 3393 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo ( 4 ling, 3 cxn ) (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 115 | 216 | 4 | 28.75 | 4.3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:35 | 19:32 | 3393 | 3421 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de TD por falla en XCOM | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:32 | 20:00 | 3421 | 3478 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 57 | 122 | 2 | 28.5 | 4.77
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:00 | 20:46 | 3478 | 3522 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2", 1 ling. + 16 m y 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 44 | 57 | 1 | 44 | 4.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:46 | 21:35 | 3522 | 3522 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:35 | 21:56 | 3522 | 3522 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activación de ampliador por secuencia de comandos. | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:56 | 22:00 | 3522 | 3522.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 23:00 | 3522.5 | 3528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.5
2024-07-29 | 2024-07-30 | 23:00 | 00:00 | 3528 | 3534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6