## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 00:21 | 3533 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:21 | 00:27 | 3535 | 3535 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:27 | 00:33 | 3535 | 3536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:33 | 00:42 | 3536 | 3536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,536.0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1.02 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:42 | 01:00 | 3536 | 3538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 02:00 | 3538 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 03:00 | 3544 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 03:12 | 3550 | 3551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:12 | 04:32 | 3551 | 3551 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:32 | 05:00 | 3551 | 3553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:00 | 05:39 | 3553 | 3557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:39 | 05:51 | 3557 | 3557 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de cierre de ampliador (Por secuencia de comandos) | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:51 | 06:00 | 3557 | 3557.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.80005 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 5.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 06:20 | 3557.8 | 3559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1.2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3.6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:20 | 06:26 | 3559 | 3559 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:26 | 07:00 | 3559 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 07:28 | 3563 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:28 | 07:40 | 3565 | 3565 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,565.0 | 0.82 | 0 | 0 | 3.15 | 3.97 | 1.24 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:40 | 08:00 | 3565 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 09:00 | 3568 | 3575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 09:49 | 3575 | 3581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:49 | 09:54 | 3581 | 3581 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:54 | 10:00 | 3581 | 3582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:00 | 11:00 | 3582 | 3588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 12:00 | 3588 | 3593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:00 | 12:12 | 3593 | 3594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:12 | 12:30 | 3594 | 3594 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,594.0 | 2.65 | 0 | 0 | 7.46 | 4.8 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:30 | 13:00 | 3594 | 3596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:00 | 14:00 | 3596 | 3601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:00 | 15:00 | 3601 | 3605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:00 | 15:44 | 3605 | 3609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:44 | 16:09 | 3609 | 3609 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:09 | 17:00 | 3609 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:00 | 18:00 | 3613 | 3617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 18:44 | 3617 | 3622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:44 | 19:07 | 3622 | 3622 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:07 | 19:18 | 3622 | 3623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:18 | 19:29 | 3623 | 3623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26°, alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,623.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.65 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:29 | 20:00 | 3623 | 3626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:00 | 21:00 | 3626 | 3632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:00 | 22:00 | 3632 | 3638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 22:02 | 3638 | 3638.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.3999 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:02 | 22:20 | 3648.4 | 3638.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:20 | 23:00 | 3638.4 | 3642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 3.6001 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 5.4
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:00 | 00:00 | 3642 | 3648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6