## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 10:21 | 0 | 234 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” | N/A | 2 | Arma BHA | 06:21 |  |  |  |  | 381 | 6.35 | [9 empty] | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:21 | 10:23 | 234 | 262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2" 1 lng, sin cnx.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:23 | 10:28 | 262 | 262 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a Iron Roughneck |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:28 | 10:49 | 262 | 519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 257 | 734 | 9 | 28.56 | 1.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:49 | 12:44 | 519 | 519 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales. | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:44 | 13:00 | 519 | 691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 172 | 645 | 6 | 28.67 | 1.95
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:35 | 691 | 691 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo, realiza inspección de cable del malacate. |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:35 | 14:00 | 691 | 948 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 257 | 617 | 9 | 28.56 | 2.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:26 | 948 | 1264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 316 | 729 | 11 | 28.73 | 1.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:26 | 15:00 | 1264 | 1264 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 20:34 | 1264 | 1264 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz. | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:34 |  |  |  |  | 334 | 5.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:34 | 20:57 | 1264 | 1580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 316 | 824 | 11 | 28.73 | 1.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:57 | 21:35 | 1580 | 1981 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:35 | 21:58 | 1981 | 1981 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:58 | 22:00 | 1981 | 2010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1.85
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 2010 | 2784 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 774 | 774 | 27 | 28.67 | 1.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:05 | 2784 | 2841 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:05 | 23:22 | 2841 | 2841 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:22 | 23:57 | 2841 | 3308 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 467 | 801 | 16 | 29.19 | 1.62
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:57 | 00:30 | 3308 | 3308 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:30 | 01:00 | 3308 | 3378 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 70 | 140 | 3 | 23.33 | 4.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 01:06 | 3378 | 3387 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” c/rot y bbeo (TP 5 1/2", toca cima de cemento. No termino lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 0 |  | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:06 | 02:40 | 3387 | 3387 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:40 | 04:35 | 3387 | 3387 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:35 | 04:51 | 3387 | 3335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2" . Chaqueta recolectora. 2 ling, 1 cnx.- No termino lingada.) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 52 | 195 | 2 | 26 | 2.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:51 | 05:25 | 3335 | 3335 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:25 | 07:00 | 3335 | 3335 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:52 | 3335 | 3335 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:52 | 09:00 | 3335 | 3364 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” c/rot y bbeo (TP 5 1/2" 1 lng, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 09:05 | 3364 | 3387 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” c/rot y bbeo (TP 5 1/2" 1 ling, sin conexión, reconoce PI) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 23 | 276 | 1 | 23 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:05 | 10:00 | 3387 | 3387 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:00 | 11:00 | 3387 | 3397 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:00 | 12:00 | 3397 | 3419 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 22 | 22
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 12:24 | 3419 | 3425 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 15 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:24 | 15:00 | 3425 | 3425 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 18:30 | 3425 | 3425 | TP |  | N/A | N/A | Realiza segunda prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:30 | 18:54 | 3425 | 3425 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:54 | 19:00 | 3425 | 3425.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 5 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 19:30 | 3425.5 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 5 | 2.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:30 | 20:50 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:50 | 23:00 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Realiza 3era prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 23:00 | 23:30 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:30 | 00:18 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:18 | 00:44 | 3428 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 4.62 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:44 | 00:55 | 3430 | 3431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:55 | 02:20 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:20 | 02:55 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DFIT con lodo 1.65 g/cc |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:55 | 03:50 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:50 | 04:25 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:25 | 11:00 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido E.I. de 1.65 gr/cc por fluido base ADM 1.03 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 14:00 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo, manteniendo DEC 1.65 gr/cc. | N/A | 13 | Observa pozo | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-27 | 2024-07-28 | 14:00 | 07:00 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza de canales, cajas de distribución, tanques de viajes, temblorinas, presas de trabajo. | N/A | 21 | Orden y limpieza | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 08:32 | 3431 | 3431 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:32 | 09:00 | 3431 | 3434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 09:16 | 3434 | 3435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:16 | 09:32 | 3435 | 3435 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:32 | 10:00 | 3435 | 3438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 11:00 | 3438 | 3446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 11:19 | 3446 | 3448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:19 | 11:24 | 3448 | 3448 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:24 | 11:47 | 3448 | 3450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:47 | 11:58 | 3450 | 3450 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.5°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,450.0 | 2.08 | 3.68 | 0 | 0 | 4.19 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:58 | 12:00 | 3450 | 3450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 12:32 | 3450 | 3453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:32 | 13:51 | 3453 | 3453 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de top drive. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:51 | 14:00 | 3453 | 3454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 14:34 | 3454 | 3457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:34 | 15:00 | 3457 | 3454 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activación de ampliador por secuencia de comandos. |  | 48 | Activa Ampliador | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:21 | 3454 | 3457 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | N/A | 41 | Amplia intervalo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:21 | 15:33 | 3457 | 3457 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:33 | 16:00 | 3457 | 3459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 3459 | 3465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 18:00 | 3465 | 3470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 18:02 | 3470 | 3470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:02 | 19:19 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:19 | 20:00 | 3470 | 3473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:55 | 3473 | 3479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 6 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 6.55
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:55 | 21:08 | 3479 | 3479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (26°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,479.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1.51 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:08 | 21:23 | 3479 | 3480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:23 | 21:32 | 3480 | 3480 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:32 | 22:00 | 3480 | 3483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 3483 | 3489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 23:00 | 23:18 | 3489 | 3491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:18 | 00:40 | 3491 | 3491 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:40 | 01:00 | 3491 | 3493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6