## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:40 | 01:00 | 3491 | 3493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 02:00 | 3493 | 3498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:00 | 03:00 | 3498 | 3504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 03:48 | 3504 | 3508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:48 | 04:45 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:45 | 05:00 | 3508 | 3508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,508.0 | 1.27 | 0 | 0 | 3.94 | 4.39 | 2.16 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:00 | 06:00 | 3508 | 3512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 06:48 | 3512 | 3517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:48 | 06:58 | 3517 | 3517 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:58 | 07:00 | 3517 | 3517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 07:56 | 3517 | 3522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:56 | 09:10 | 3522 | 3507 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 12 | Circula | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:10 | 09:55 | 3507 | 3507 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en sistema XCOM) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:55 | 10:00 | 3507 | 3498 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 0 |  | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:00 | 10:42 | 3498 | 3422 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 76 | 109 | 3 | 25.33 | 5.7
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:42 | 14:10 | 3422 | 3422 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:10 | 14:25 | 3422 | 3508 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 1.98
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:25 | 14:55 | 3508 | 3508 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:55 | 16:03 | 3508 | 3508 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de TD por falla en XCOM | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:03 | 16:35 | 3508 | 3393 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” ( 4 ling, 3 cxn ) (TP 5 1/2") | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 115 | 216 | 4 | 28.75 | 4.3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:35 | 19:32 | 3393 | 3421 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de TD por falla en XCOM | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:32 | 20:00 | 3421 | 3478 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 57 | 122 | 2 | 28.5 | 4.77
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:00 | 20:46 | 3478 | 3522 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” con bombeo (TP 5 1/2", 1 ling. + 16 m y 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 44 | 57 | 1 | 44 | 4.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:46 | 21:35 | 3522 | 3522 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:35 | 21:56 | 3522 | 3522 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activación de ampliador por secuencia de comandos. | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:56 | 22:00 | 3522 | 3522.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 23:00 | 3522.5 | 3528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.5
2024-07-29 | 2024-07-30 | 23:00 | 00:00 | 3528 | 3533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 00:21 | 3533 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:21 | 00:27 | 3535 | 3535 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:27 | 00:33 | 3535 | 3536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:33 | 00:42 | 3536 | 3536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,536.0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1.02 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:42 | 01:00 | 3536 | 3538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 02:00 | 3538 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 03:00 | 3544 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 03:12 | 3550 | 3551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:12 | 04:32 | 3551 | 3551 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:32 | 05:00 | 3551 | 3553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:00 | 05:39 | 3553 | 3557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:39 | 05:51 | 3557 | 3557 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de cierre de ampliador (Por secuencia de comandos) | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:51 | 06:00 | 3557 | 3557.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.80005 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 5.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 06:20 | 3557.8 | 3559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1.2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3.6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:20 | 06:26 | 3559 | 3559 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:26 | 07:00 | 3559 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 07:28 | 3563 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:28 | 07:40 | 3565 | 3565 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,565.0 | 0.82 | 0 | 0 | 3.15 | 3.97 | 1.24 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:40 | 08:00 | 3565 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 09:00 | 3568 | 3575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 09:49 | 3575 | 3581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:49 | 09:54 | 3581 | 3581 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:54 | 10:00 | 3581 | 3582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:00 | 11:00 | 3582 | 3588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 12:00 | 3588 | 3593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:00 | 12:12 | 3593 | 3594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:12 | 12:30 | 3594 | 3594 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.0°, alineados a MPD ) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,594.0 | 2.65 | 0 | 0 | 7.46 | 4.8 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:30 | 13:00 | 3594 | 3596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:00 | 14:00 | 3596 | 3601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:00 | 15:00 | 3601 | 3605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:00 | 15:44 | 3605 | 3609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:44 | 16:09 | 3609 | 3609 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:09 | 17:00 | 3609 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:00 | 18:00 | 3613 | 3617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 18:44 | 3617 | 3622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:44 | 19:07 | 3622 | 3622 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:07 | 19:18 | 3622 | 3623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:18 | 19:29 | 3623 | 3623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26°, alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,623.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.65 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:29 | 20:00 | 3623 | 3626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:00 | 21:00 | 3626 | 3632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:00 | 22:00 | 3632 | 3638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 22:02 | 3638 | 3638.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0.3999 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:02 | 22:20 | 3638.4 | 3638.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:20 | 23:00 | 3638.4 | 3642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 3.6001 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 5.4
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:00 | 00:00 | 3642 | 3648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:00 | 00:33 | 3648 | 3651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:33 | 02:12 | 3651 | 3651 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:12 | 02:18 | 3651 | 3651 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,651.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:18 | 02:35 | 3651 | 3654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:35 | 02:41 | 3654 | 3654 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (mitiga torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:41 | 03:00 | 3654 | 3656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 04:00 | 3656 | 3662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:00 | 05:00 | 3662 | 3668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 05:05 | 3668 | 3668 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:05 | 05:17 | 3668 | 3669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:17 | 05:25 | 3669 | 3669 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (mitiga torque) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:25 | 06:00 | 3669 | 3672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:00 | 07:00 | 3672 | 3677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:00 | 07:28 | 3677 | 3680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:28 | 07:41 | 3680 | 3680 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 26.05° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,680.0 | 0.61 | 0 | 0 | 3.83 | 4.61 | 0.47 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.05
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:41 | 08:00 | 3680 | 3682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:00 | 09:00 | 3682 | 3689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:00 | 09:21 | 3689 | 3691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:21 | 09:28 | 3691 | 3691 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:28 | 10:00 | 3691 | 3694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:00 | 11:00 | 3694 | 3699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 11:00 | 12:00 | 3699 | 3703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:00 | 13:00 | 3703 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 13:03 | 3706 | 3707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:03 | 13:20 | 3707 | 3707 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:20 | 13:50 | 3707 | 3709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:50 | 14:00 | 3709 | 3709 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 25.31° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,709.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25.31
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:00 | 15:00 | 3709 | 3714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:00 | 16:00 | 3714 | 3718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:00 | 17:00 | 3718 | 3723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:00 | 17:18 | 3723 | 3725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:18 | 17:43 | 3725 | 3725 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:43 | 18:00 | 3725 | 3726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:00 | 19:00 | 3726 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:00 | 20:00 | 3731 | 3735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:00 | 20:52 | 3735 | 3738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:52 | 22:09 | 3738 | 3738 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:09 | 22:21 | 3738 | 3738 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.31°, alineados a MPD (engrasa tubo lavador)) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,738.0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 2.18 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.31
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:21 | 23:00 | 3738 | 3742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:00 | 00:00 | 3742 | 3750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 00:11 | 3750 | 3751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:11 | 00:17 | 3751 | 3751 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (mitiga torque) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:17 | 00:46 | 3751 | 3755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:46 | 00:50 | 3755 | 3755 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:50 | 01:00 | 3755 | 3756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 01:19 | 3756 | 3758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:19 | 01:30 | 3758 | 3758 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (mitiga torque) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:30 | 02:00 | 3758 | 3762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 02:40 | 3762 | 3767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:40 | 02:49 | 3767 | 3767 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.31°, alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,767.0 | 1.08 | 0 | 0 | 2.38 | 4.16 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.31
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:49 | 03:00 | 3767 | 3769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 04:00 | 3769 | 3777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 04:35 | 3777 | 3782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:35 | 04:40 | 3782 | 3782 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:40 | 05:00 | 3782 | 3784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 06:00 | 3784 | 3792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:00 | 06:35 | 3792 | 3795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:35 | 06:46 | 3795 | 3795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.31°, alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,795.0 | 0.72 | 0 | 0 | 2.94 | 4.05 | 0.78 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25.31
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:46 | 07:00 | 3795 | 3798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:00 | 08:00 | 3798 | 3807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:00 | 08:28 | 3807 | 3810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:28 | 08:33 | 3810 | 3810 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:33 | 09:00 | 3810 | 3814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:00 | 10:00 | 3814 | 3822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:00 | 10:15 | 3822 | 3824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:15 | 10:26 | 3824 | 3824 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 25.27° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,824.0 | 0.23 | 0 | 0 | 4.89 | 3.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25.27
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:26 | 11:00 | 3824 | 3830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 11:47 | 3830 | 3837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:47 | 11:56 | 3837 | 3837 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:56 | 12:00 | 3837 | 3838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:00 | 13:00 | 3838 | 3847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 13:54 | 3847 | 3853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 6 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 6.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:54 | 14:10 | 3853 | 3853 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 25.27° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,853.0 | 1.52 | 0 | 0 | 5.83 | 4.52 | 1.75 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.27
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:10 | 15:00 | 3853 | 3861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:00 | 15:56 | 3861 | 3869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 8 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 8.57
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:56 | 16:07 | 3869 | 3869 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:07 | 16:14 | 3869 | 3869 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:14 | 17:00 | 3869 | 3876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:00 | 18:00 | 3876 | 3882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 19:10 | 3882 | 3882 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:10 | 19:30 | 3882 | 3853 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:30 | 20:17 | 3853 | 3853 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:17 | 21:00 | 3853 | 3623 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" usando chaqueta recolectora (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 230 | 321 | 8 | 28.75 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 21:40 | 3623 | 3394 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" usando chaqueta recolectora (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 229 | 344 | 8 | 28.63 | 2.2
2024-08-01 | 2024-08-02 | 21:40 | 01:00 | 3394 | 3394 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio balero MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:00 | 02:39 | 3394 | 3394 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de tubo lavador | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:39 | 03:00 | 3394 | 3536 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" ( alineados a MPD ) (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 142 | 406 | 5 | 28.4 | 1.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:00 | 03:40 | 3536 | 3824 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" ( alineados a MPD ) (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 288 | 432 | 10 | 28.8 | 1.8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:40 | 04:00 | 3824 | 3853 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 5.2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:00 | 04:26 | 3853 | 3882 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 5.18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:26 | 04:33 | 3882 | 3882 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.27° alineado a mpd) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,882.0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.27
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:33 | 05:00 | 3882 | 3885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:00 | 06:00 | 3885 | 3892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 06:03 | 3892 | 3892 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (mitiga torque) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:03 | 06:51 | 3892 | 3896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:51 | 06:57 | 3896 | 3896 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:57 | 07:00 | 3896 | 3897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:00 | 08:00 | 3897 | 3903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 09:00 | 3903 | 3908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 09:40 | 3908 | 3910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:40 | 09:52 | 3910 | 3910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 25.22° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,910.0 | 0.62 | 0 | 0 | 4.04 | 3.88 | 0.9 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.22
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:52 | 10:00 | 3910 | 3911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:00 | 11:00 | 3911 | 3919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:00 | 11:53 | 3919 | 3926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 7 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 7.92
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:53 | 12:09 | 3926 | 3926 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:09 | 13:00 | 3926 | 3933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 7 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 8.24
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 13:54 | 3933 | 3939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 6 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 6.67
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:54 | 14:08 | 3939 | 3939 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 25.22° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,939.0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.92 | 4.68 | 1.47 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.22
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:08 | 15:00 | 3939 | 3948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 9 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 10.38
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 16:00 | 3948 | 3956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:00 | 16:08 | 3956 | 3956 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:08 | 17:00 | 3956 | 3963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 17:41 | 3963 | 3968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:41 | 17:55 | 3968 | 3968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc:25.29° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,968.0 | 1.36 | 0 | 0 | 4.77 | 4.19 | 1.15 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.29
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:55 | 18:00 | 3968 | 3969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 19:00 | 3969 | 3978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 19:49 | 3978 | 3985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 7 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 8.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:49 | 20:00 | 3985 | 3985 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 21:00 | 3985 | 3994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 21:33 | 3994 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:33 | 21:45 | 3997 | 3997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.29° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,997.0 | 1.56 | 0 | 0 | 3.73 | 4.2 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.29
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:45 | 22:00 | 3997 | 4000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 23:00 | 4000 | 4008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 23:00 | 23:40 | 4008 | 4014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 23:40 | 23:46 | 4014 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:46 | 00:00 | 4014 | 4016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 01:00 | 4016 | 4024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 01:21 | 4024 | 4026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:21 | 01:33 | 4026 | 4026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.29° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,026.0 | 1.07 | 0 | 0 | 2.82 | 3.99 | 1.72 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.29
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:33 | 02:00 | 4026 | 4030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 03:00 | 4030 | 4038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 03:27 | 4038 | 4042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:27 | 03:37 | 4042 | 4042 | TP |  | N/A | Circula | Circula, toma reducidas |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:37 | 04:00 | 4042 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 04:30 | 4045 | 4049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:30 | 04:46 | 4049 | 4049 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (mitiga torque) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:46 | 04:51 | 4049 | 4049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:51 | 05:31 | 4049 | 4049 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 2.4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:31 | 06:00 | 4049 | 4052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 06:20 | 4052 | 4054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:20 | 06:28 | 4054 | 4054 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.10° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,054.0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.47 | 4.33 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:28 | 07:00 | 4054 | 4059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 08:00 | 4059 | 4069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 08:13 | 4069 | 4070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:13 | 08:21 | 4070 | 4070 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:21 | 09:00 | 4070 | 4076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 09:52 | 4076 | 4083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:52 | 10:05 | 4083 | 4083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.10 Alineados a MPD.) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,083.0 | 1.05 | 0 | 0 | 4.12 | 4.04 | 1.25 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:05 | 11:00 | 4083 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 9 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 9.82
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:00 | 11:55 | 4092 | 4100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:55 | 12:00 | 4100 | 4100 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 13:00 | 4100 | 4108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 13:35 | 4108 | 4112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:35 | 13:48 | 4112 | 4112 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 24.94° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,112.0 | 1.69 | 0 | 0 | 5.09 | 3.89 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24.94
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:48 | 14:00 | 4112 | 4114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:00 | 15:00 | 4114 | 4122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:00 | 15:48 | 4122 | 4129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾ (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 7 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 8.75
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:48 | 15:57 | 4129 | 4129 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:57 | 16:00 | 4129 | 4130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:00 | 17:00 | 4130 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:00 | 17:29 | 4138 | 4141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:29 | 17:44 | 4141 | 4141 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 24.94° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,141.0 | 1.26 | 0 | 0 | 4.41 | 3.91 | 3.03 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24.94
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:44 | 18:00 | 4141 | 4144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:00 | 19:00 | 4144 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:00 | 19:35 | 4152 | 4157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:35 | 19:40 | 4157 | 4157 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:40 | 19:50 | 4157 | 4157 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:50 | 20:00 | 4157 | 4159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 21:00 | 4159 | 4167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:00 | 21:25 | 4167 | 4170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:25 | 21:38 | 4170 | 4170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 24.94° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,170.0 | 1.6 | 0 | 0 | 4.81 | 4.05 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24.94
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:38 | 22:00 | 4170 | 4173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 23:00 | 4173 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 23:00 | 23:34 | 4182 | 4186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-08-03 | 2024-08-03 | 23:34 | 23:44 | 4186 | 4186 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:44 | 00:00 | 4186 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 01:00 | 4189 | 4196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:00 | 01:26 | 4196 | 4199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:26 | 01:43 | 4199 | 4199 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 24.94° alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,199.0 | 3.09 | 0 | 0 | 5.4 | 4.97 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24.94
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:43 | 01:48 | 4199 | 4200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:48 | 01:58 | 4200 | 4200 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:58 | 02:02 | 4200 | 4200 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:02 | 06:43 | 4200 | 4200 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta (Levanta tramo de ajuste con el que se perforó a 4200 m.) | N/A | 12 | Circula | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:43 | 07:00 | 4200 | 4202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 08:00 | 4202 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 09:00 | 4210 | 4218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 09:12 | 4218 | 4219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:12 | 09:25 | 4219 | 4219 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:25 | 09:26 | 4219 | 4220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:26 | 11:04 | 4220 | 4220 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:04 | 11:35 | 4220 | 4220 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:35 | 12:10 | 4220 | 4200 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:10 | 13:00 | 4200 | 4084 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con bombeo y uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 116 | 139 | 4 | 29 | 5.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:00 | 14:00 | 4084 | 3775 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas. (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 1.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:00 | 14:56 | 3775 | 3394 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas. (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 381 | 408 | 13 | 29.31 | 1.6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:56 | 15:15 | 3394 | 3394 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:15 | 18:07 | 3394 | 3365 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes (Se elimino una lingada durante el procedimiento) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:07 | 19:00 | 3365 | 2878 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas.(TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 487 | 551 | 17 | 28.65 | 1.83
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 20:00 | 2878 | 2218 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas.(TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 660 | 660 | 23 | 28.7 | 1.63
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 21:00 | 2218 | 1559 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas.(TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 659 | 659 | 23 | 28.65 | 1.73
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 22:00 | 1559 | 899 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas.(TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 660 | 660 | 23 | 28.7 | 1.73
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:00 | 22:50 | 899 | 300 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾" con conexiones sobretorqueadas.(TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 599 | 719 | 21 | 28.52 | 1.6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:50 | 23:18 | 300 | 300 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow check |  | 13 | Observa pozo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47