## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:13 | 00:00 | 1603 | 1604 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 1.28 | 1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 01:00 | 1604 | 1608 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 02:00 | 1608 | 1624 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 03:00 | 1624 | 1634 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 04:00 | 1634 | 1645 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 04:03 | 1645 | 1645 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:03 | 05:30 | 1645 | 1645 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:30 | 07:04 | 1645 | 1645 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:04 | 07:37 | 1645 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 9.09 | 5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:37 | 07:56 | 1650 | 1655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:56 | 09:57 | 1655 | 1646 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:57 | 10:30 | 1646 | 1646 | TP |  | N/A | N/A | Arma líneas para prueba FIT. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:30 | 11:24 | 1646 | 1646 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT. |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:24 | 11:51 | 1646 | 1655 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2", con rot y bbeo. sin cnx, reconoce fp.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 9 | 20 | 0 |  | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:51 | 12:00 | 1655 | 1657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 13:00 | 1657 | 1676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:27 | 1676 | 1683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 7 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 15.56
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:27 | 13:40 | 1683 | 1683 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,683.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:40 | 14:00 | 1683 | 1690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 14:04 | 1690 | 1691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:04 | 15:03 | 1691 | 1691 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:03 | 16:00 | 1691 | 1708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 17 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 17.89
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:17 | 1708 | 1712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:17 | 16:27 | 1712 | 1712 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,712.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:27 | 17:00 | 1712 | 1721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 9 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 16.36
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:53 | 1721 | 1741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 20 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 22.64
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:53 | 18:08 | 1741 | 1741 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,741.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 5.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:08 | 19:00 | 1741 | 1769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 28 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 32.31
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 20:00 | 1769 | 1788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" / Se perdió conexión sin datos) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 20:19 | 1788 | 1796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:19 | 20:36 | 1796 | 1796 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:36 | 20:43 | 1796 | 1798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:43 | 20:53 | 1798 | 1798 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,798.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:53 | 21:00 | 1798 | 1800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:43 | 1800 | 1827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 27 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 37.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:43 | 21:52 | 1827 | 1827 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,827.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:52 | 22:00 | 1827 | 1831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 22:58 | 1831 | 1856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 25 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 25.86
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:58 | 00:00 | 1856 | 1856 | TP |  | N/A | N/A | Circula homogenizando columnas de 1.75 gr/cc a 1.77 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03