## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:58 | 01:35 | 1856 | 1856 | TP |  | N/A | N/A | Circula homogenizando columnas de 1.75 gr/cc a 1.77 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:35 | 01:48 | 1856 | 1856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,856.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:48 | 02:00 | 1856 | 1861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:43 | 1861 | 1884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 23 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 32.09
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:43 | 02:57 | 1884 | 1884 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,884.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:57 | 03:00 | 1884 | 1886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 03:49 | 1886 | 1913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 27 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 33.06
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:49 | 04:02 | 1913 | 1913 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,913.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:02 | 04:50 | 1913 | 1940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:50 | 05:01 | 1940 | 1940 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:01 | 05:05 | 1940 | 1942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:05 | 05:16 | 1942 | 1942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,942.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:16 | 06:00 | 1942 | 1969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 27 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 36.82
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:03 | 1969 | 1971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:03 | 06:16 | 1971 | 1971 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,971.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:16 | 07:00 | 1971 | 1999.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 28.4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 38.73
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:00 | 07:01 | 1999.4 | 2000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0.59998 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 36
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:01 | 07:12 | 2000 | 2000 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,000.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:12 | 07:57 | 2000 | 2028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 28 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 37.33
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:57 | 08:07 | 2028 | 2028 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,028.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:07 | 08:51 | 2028 | 2057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 29 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 39.55
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:51 | 09:02 | 2057 | 2057 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,057.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:02 | 09:49 | 2057 | 2086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:49 | 09:59 | 2086 | 2086 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,086.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:59 | 10:00 | 2086 | 2086.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0.6001 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 36.01
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 10:46 | 2086.6 | 2114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 27.3999 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 35.74
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:46 | 10:55 | 2114 | 2114 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,114.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:55 | 11:00 | 2114 | 2117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:32 | 2117 | 2140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 23 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 43.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:32 | 11:43 | 2140 | 2140 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:43 | 11:49 | 2140 | 2143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:49 | 12:00 | 2143 | 2143 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,143.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 12:40 | 2143 | 2170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 27 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 40.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:40 | 12:44 | 2170 | 2170 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:44 | 12:48 | 2170 | 2172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:48 | 12:56 | 2172 | 2172 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,172.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:56 | 13:00 | 2172 | 2175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 13:38 | 2175 | 2200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 25 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 39.47
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:38 | 15:53 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:53 | 16:02 | 2200 | 2200 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,200.0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:02 | 16:43 | 2200 | 2227.67 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 27.6699 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.49
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:43 | 17:13 | 2227.67 | 2227.67 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:13 | 17:17 | 2227.67 | 2229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1.3301 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 19.95
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:17 | 17:26 | 2229 | 2229 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,229.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:26 | 18:00 | 2229 | 2249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 20 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 35.29
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:16 | 2249 | 2258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 9 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 33.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:16 | 18:25 | 2258 | 2258 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0 - en tiempos se encuentra 00:00) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,258.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:25 | 19:00 | 2258 | 2279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 21 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 36
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:14 | 2279 | 2287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:14 | 19:26 | 2287 | 2287 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.3° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,287.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:26 | 20:00 | 2287 | 2310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 23 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 40.59
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 20:06 | 2310 | 2313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:06 | 20:16 | 2313 | 2313 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma de reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:16 | 20:20 | 2313 | 2315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:20 | 20:32 | 2315 | 2315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,315.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1.37 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:32 | 21:00 | 2315 | 2333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 18 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 38.57
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 21:19 | 2333 | 2343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:19 | 21:29 | 2343 | 2343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°- Tiempos en 00:00) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,343.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:29 | 22:00 | 2343 | 2364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 21 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 40.65
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 22:08 | 2364 | 2369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:08 | 22:17 | 2369 | 2369 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:17 | 22:24 | 2369 | 2372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/22 - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:24 | 22:35 | 2372 | 2372 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° - Tiempos en 00:00) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,372.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:35 | 23:00 | 2372 | 2389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 17 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 40.8
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:00 | 23:19 | 2389 | 2401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:19 | 23:32 | 2401 | 2401 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,401.0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.78 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:32 | 00:00 | 2401 | 2419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 18 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 38.57