## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:47 | 2419 | 2419 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:47 | 01:00 | 2419 | 2427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 01:06 | 2427 | 2430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:06 | 01:17 | 2430 | 2430 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexón (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,430.0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.73 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:17 | 02:00 | 2430 | 2458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:03 | 2458 | 2459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:03 | 02:13 | 2459 | 2459 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,459.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.48 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:13 | 02:50 | 2459 | 2483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:37 | 24 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 38.92
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:50 | 02:57 | 2483 | 2483 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:57 | 03:00 | 2483 | 2485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 03:06 | 2485 | 2487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:06 | 03:21 | 2487 | 2487 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexón (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,487.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 2.6 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:21 | 03:57 | 2487 | 2500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 13 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 21.67
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:57 | 07:15 | 2500 | 2500 | TP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches para limpieza de pozo por programa | N/A | 12 | Circula | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:15 | 07:46 | 2500 | 2516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:31 | 16 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 30.97
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:46 | 07:56 | 2516 | 2516 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,516.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:56 | 08:00 | 2516 | 2519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:15 | 2519 | 2528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 9 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 36
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:15 | 08:23 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:23 | 08:56 | 2528 | 2545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:33 | 17 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 30.91
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:56 | 09:06 | 2545 | 2545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,545.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:06 | 09:42 | 2545 | 2565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:42 | 12:30 | 2565 | 2565 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. |  | 12 | Circula | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:30 | 13:00 | 2565 | 2572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 13:07 | 2572 | 2574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:07 | 13:17 | 2574 | 2574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,574.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:17 | 14:00 | 2574 | 2585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 11 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 15.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:54 | 2585 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:54 | 18 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 20
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:54 | 15:03 | 2603 | 2603 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,603.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:03 | 15:52 | 2603 | 2631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:49 | 28 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 34.29
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:52 | 16:12 | 2631 | 2631 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,631.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.95 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:12 | 16:59 | 2631 | 2660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS- 55) |  | 1 | Perfora | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:59 | 17:16 | 2660 | 2660 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °1) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,660.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9 | 6.85 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:16 | 18:00 | 2660 | 2688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS- 55) |  | 1 | Perfora | 00:44 | 28 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 38.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:02 | 2688 | 2689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS- 55) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:02 | 18:15 | 2689 | 2689 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc °0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,689.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.21 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:15 | 18:23 | 2689 | 2692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS- 55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:23 | 18:30 | 2692 | 2692 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:30 | 18:37 | 2692 | 2692 | TP |  | N/A | N/A | Envía survey (Inicia KOP) | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:37 | 18:41 | 2692 | 2692 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:41 | 19:00 | 2692 | 2702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 19:11 | 2702 | 2709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:11 | 22:24 | 2709 | 2709 | TP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches por programa | N/A | 12 | Circula | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:24 | 22:42 | 2709 | 2717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:42 | 22:54 | 2717 | 2717 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,717.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1.15 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.04
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:54 | 23:00 | 2717 | 2719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:48 | 2719 | 2746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:48 | 00:28 | 2746 | 2746 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.21° - Trabajo direccional KOP - Ruido en señal htts) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 2,746.0 | [13 empty] | 40 | 2.04