## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:48 | 00:28 | 2746 | 2746 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.21° - Trabajo direccional KOP - Ruido en señal htts) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 2,746.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.63 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.04
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:28 | 01:00 | 2746 | 2765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 19 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 35.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 01:20 | 2765 | 2775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 10 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 30
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:20 | 01:33 | 2775 | 2775 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,775.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0.84 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.65
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:33 | 02:00 | 2775 | 2791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 16 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 35.56
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:20 | 2791 | 2804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:20 | 02:34 | 2804 | 2804 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,804.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0.7 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.65
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:34 | 03:00 | 2804 | 2811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 7 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 16.15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 03:27 | 2811 | 2829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 18 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 40
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:27 | 03:40 | 2829 | 2829 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma de reducidas |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:40 | 03:46 | 2829 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:46 | 03:58 | 2833 | 2833 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realizó conexión (Inc 6.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,833.0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.21 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.65
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:58 | 04:00 | 2833 | 2834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 04:24 | 2834 | 2847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 13 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 32.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:24 | 04:30 | 2847 | 2847 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:30 | 04:55 | 2847 | 2861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:55 | 05:15 | 2861 | 2861 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.48° - Ruido al tomar el survey) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,861.0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0.33 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.65
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:15 | 06:00 | 2861 | 2887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 26 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 34.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 06:06 | 2887 | 2890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:06 | 06:19 | 2890 | 2890 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,890.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.11
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:19 | 06:57 | 2890 | 2911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 21 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 33.16
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:57 | 09:53 | 2911 | 2911 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:53 | 10:00 | 2911 | 2915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 10:08 | 2915 | 2919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:08 | 10:19 | 2919 | 2919 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.36°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,919.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.05 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.36
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:19 | 11:00 | 2919 | 2942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:41 | 23 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 33.66
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:10 | 2942 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:10 | 11:20 | 2948 | 2948 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 14.36°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,948.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.36
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:20 | 12:00 | 2948 | 2972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 24 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 36
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 12:10 | 2972 | 2977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:10 | 12:23 | 2977 | 2977 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 4.36°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,977.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.36
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:23 | 12:31 | 2977 | 2979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:31 | 12:39 | 2979 | 2979 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:39 | 13:00 | 2979 | 2990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 11 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 31.43
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 13:24 | 2990 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 13 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 32.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:24 | 13:29 | 3003 | 3003 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:29 | 13:37 | 3003 | 3006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:37 | 13:48 | 3006 | 3006 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,006.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.76
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:48 | 14:00 | 3006 | 3012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:43 | 3012 | 3034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 22 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 30.7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:43 | 14:52 | 3034 | 3034 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,034.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.76
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:52 | 15:00 | 3034 | 3037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:47 | 3037 | 3063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:47 | 26 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 33.19
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:47 | 15:57 | 3063 | 3063 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 21.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,063.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:57 | 16:00 | 3063 | 3065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 17:00 | 3065 | 3089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 24 |  | 60 |  | 60 | 1 | 24
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 17:04 | 3089 | 3090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:04 | 17:15 | 3090 | 3090 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:15 | 17:24 | 3090 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:24 | 17:37 | 3092 | 3092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 21.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,092.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:37 | 18:00 | 3092 | 3100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 18:34 | 3100 | 3113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 13 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 22.94
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:34 | 20:40 | 3113 | 3113 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo por programa |  | 12 | Circula | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:40 | 21:00 | 3113 | 3119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 6 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 21:03 | 3119 | 3120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:03 | 21:17 | 3120 | 3120 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,120.0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 1.45 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26.3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:17 | 22:00 | 3120 | 3140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 20 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 27.91
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 22:21 | 3140 | 3148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 8 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 22.86
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:21 | 22:27 | 3148 | 3148 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques de +/- 30 klb/ft | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:27 | 22:33 | 3148 | 3149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:33 | 22:44 | 3149 | 3149 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,149.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.63 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.27
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:44 | 23:00 | 3149 | 3156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:00 | 23:55 | 3156 | 3176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:55 | 20 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 21.82
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:55 | 00:08 | 3176 | 3176 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques +/- 15 - 20 klb/ft |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22