## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:55 | 00:08 | 3176 | 3176 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques +/- 15 - 20 klb/ft |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:08 | 00:18 | 3176 | 3178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:18 | 00:32 | 3178 | 3178 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.53) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,178.0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.4 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:32 | 01:00 | 3178 | 3189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 01:52 | 3189 | 3205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:52 | 16 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 18.46
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:52 | 02:03 | 3205 | 3205 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques erraticos |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:03 | 02:11 | 3205 | 3207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:11 | 02:24 | 3207 | 3207 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,207.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.71 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:24 | 03:00 | 3207 | 3216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 9 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 03:40 | 3216 | 3223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:40 | 03:53 | 3223 | 3223 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques erráticos |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:53 | 04:00 | 3223 | 3224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 04:58 | 3224 | 3234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:58 | 10 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 10.34
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:58 | 05:07 | 3234 | 3234 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques erráticos |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:07 | 05:16 | 3234 | 3236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:16 | 05:29 | 3236 | 3236 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,236.0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0.97 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.43
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:29 | 06:00 | 3236 | 3247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:31 | 11 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 21.29
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 06:05 | 3247 | 3249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:05 | 06:13 | 3249 | 3249 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:13 | 07:00 | 3249 | 3263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:47 | 14 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 17.87
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:10 | 3263 | 3265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:10 | 07:20 | 3265 | 3265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,265.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.47
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:20 | 07:37 | 3265 | 3270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:37 | 07:50 | 3270 | 3270 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:50 | 08:00 | 3270 | 3275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 08:55 | 3275 | 3294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:55 | 19 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 20.73
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:55 | 09:08 | 3294 | 3294 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,294.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.42
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:08 | 09:44 | 3294 | 3309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 15 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:44 | 11:22 | 3309 | 3309 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tubo lavador. (presenta escurrimiento) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:22 | 12:00 | 3309 | 3321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 12 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 18.95
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 12:04 | 3321 | 3322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:04 | 12:15 | 3322 | 3322 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,322.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 1.65 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.42
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:15 | 13:00 | 3322 | 3338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 16 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 21.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 13:45 | 3338 | 3351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 13 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 17.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:45 | 13:55 | 3351 | 3351 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,351.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.42
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:55 | 14:00 | 3351 | 3353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 14:50 | 3353 | 3362.85 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 9.8501 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 11.82
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:50 | 15:02 | 3362.85 | 3362.85 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:02 | 15:23 | 3362.85 | 3363.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0.5498 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 1.57
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:23 | 15:36 | 3363.4 | 3363.4 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:36 | 16:00 | 3363.4 | 3365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1.6001 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 4
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 17:00 | 3365 | 3371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 18:00 | 3371 | 3373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:12 | 3373 | 3373 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:12 | 18:42 | 3373 | 3374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:42 | 18:53 | 3374 | 3374 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:53 | 19:00 | 3374 | 3374.22 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.21997 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 1.89
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 19:28 | 3374.22 | 3374.73 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 0.51001 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 1.09
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:28 | 19:35 | 3374.73 | 3374.73 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:35 | 19:52 | 3374.73 | 3375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0.27002 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0.95
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:52 | 20:18 | 3375 | 3375 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:18 | 21:24 | 3375 | 3375 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:24 | 22:00 | 3375 | 3376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 22:17 | 3376 | 3377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:17 | 22:28 | 3377 | 3377 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:28 | 23:00 | 3377 | 3378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:00 | 23:19 | 3378 | 3378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:19 | 23:28 | 3378 | 3378 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:28 | 23:40 | 3378 | 3378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:40 | 23:49 | 3378 | 3378 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:49 | 00:00 | 3378 | 3378.36 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.36011 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 1.96