## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:26 | 3378 | 3379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:26 | 00:48 | 3379 | 3379 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:48 | 01:00 | 3379 | 3379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS -55) | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 01:10 | 3379 | 3380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS -55) | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:10 | 01:47 | 3380 | 3380 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.42) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 3,380.0 | 3.17 | 0 | 0 | 20.66 | 5.69 | 2.3 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26.42
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:47 | 02:00 | 3380 | 3381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 3381 | 3385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 04:00 | 3385 | 3396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 3396 | 3401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 06:00 | 3401 | 3404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:04 | 3404 | 3405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:04 | 06:20 | 3405 | 3405 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:20 | 07:00 | 3405 | 3408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 07:15 | 3408 | 3409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:15 | 07:40 | 3409 | 3409 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.44°, conecta tubo frio) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 3,409.0 | 2.64 | 0 | 0 | 8.5 | 7.96 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26.44
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:40 | 07:48 | 3409 | 3410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:48 | 08:14 | 3410 | 3410 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:14 | 09:00 | 3410 | 3417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:00 | 09:10 | 3417 | 3419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55, termina de perforar 1 tramo) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:10 | 09:46 | 3419 | 3419 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.44° - Conecta tubo frio ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 3,419.0 | 1.35 | 0 | 0 | 7.25 | 10.5 | 14.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26.44
2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:46 | 09:55 | 3419 | 3420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:55 | 13:13 | 3420 | 3420 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. |  | 12 | Circula | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:13 | 13:47 | 3420 | 3423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:47 | 14:00 | 3423 | 3423 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:23 | 3423 | 3425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:23 | 14:50 | 3425 | 3425 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:50 | 15:00 | 3425 | 3426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 15:17 | 3426 | 3427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:17 | 15:39 | 3427 | 3427 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:39 | 16:00 | 3427 | 3428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 3428 | 3429.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:06 | 3429.5 | 3430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:06 | 23:08 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 06:02 |  |  |  |  | 362 | 6.03
2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:08 | 00:00 | 3430 | 3351 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55 - Rotación y bombeo - No termino lingada perforada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 79 | 91 | 2 | 39.5 | 7.87