## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:13 | 3351 | 3351 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta lingada durante la circulación) | N/A | 12 | Circula | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:13 | 02:00 | 3351 | 3091 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - Canasta recolectora, 8 ling y 8 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 260 | 332 | 9 | 28.89 | 2.25
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 3091 | 2774 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - Canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 2.05
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 04:00 | 2774 | 2458 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - Canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.05
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 05:00 | 2458 | 2113 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - Canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 2.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 06:00 | 2113 | 1797 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - Canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 06:32 | 1797 | 1624 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” ( TP 5 1/2" - DS - Canasta recolectora, 6 ling y 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 173 | 324 | 6 | 28.83 | 2.82
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:32 | 07:17 | 1624 | 1624 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:17 | 08:00 | 1624 | 1135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 489 | 682 | 17 | 28.76 | 1.63
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 1135 | 391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS , 26 lingadas y 25 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 744 | 744 | 26 | 28.62 | 1.6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 09:10 | 391 | 275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 116 | 696 | 4 | 29 | 1.7
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:10 | 09:35 | 275 | 275 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:35 | 13:00 | 275 | 68 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42 | [9 empty] | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 13:30 | 68 | 68 | TNP |  | N/A | N/A | Recalibra sensor de profundidad |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:30 | 16:35 | 68 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08 | [9 empty] | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:35 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:30 | 21:38 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TR | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:38 | 22:56 | 0 | 73 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:56 | 23:00 | 73 | 87 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 210 | 1 | 14 | 2.32
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:00 | 23:05 | 87 | 101 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 168 | 1 | 14 | 4.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:05 | 23:23 | 101 | 101 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tuberia de revestimiento | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:23 | 00:00 | 101 | 185 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 84 | 136 | 6 | 14 | 5.32