## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 01:00 | 185 | 317 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 132 | 132 | 9 | 14.67 | 5.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 317 | 438 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 4.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 438 | 588 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 4.48
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 588 | 736 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 148 | 148 | 11 | 13.45 | 4.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 736 | 870 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 134 | 134 | 10 | 13.4 | 4.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:00 | 870 | 991 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 4.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 991 | 1131 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 1131 | 1285 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 154 | 154 | 11 | 14 | 4.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 1285 | 1442 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3.97
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 10:00 | 1442 | 1604 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 162 | 162 | 11 | 14.73 | 4.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:06 | 1604 | 1618 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT, 0 tramos 1 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 140 | 1 | 14 | 4.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:06 | 11:47 | 1618 | 1618 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:47 | 12:00 | 1618 | 1647 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 134 | 2 | 14.5 | 3.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 1647 | 1809 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 162 | 162 | 11 | 14.73 | 4.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 1809 | 1963 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 154 | 154 | 11 | 14 | 3.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 15:00 | 1963 | 2094 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 131 | 131 | 10 | 13.1 | 4.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 16:00 | 2094 | 2236 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 142 | 11 | 12.91 | 4.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 16:35 | 2236 | 2316 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 80 | 137 | 6 | 13.33 | 4.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:35 | 17:40 | 2316 | 2325 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación y realiza cambio de cuñas hidráulicas | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:40 | 18:00 | 2325 | 2369 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 44 | 132 | 3 | 14.67 | 4.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 18:44 | 2369 | 2511 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 194 | 10 | 14.2 | 3.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:44 | 19:07 | 2511 | 2511 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:07 | 20:00 | 2511 | 2653 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT - 11 tramos - 10 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 161 | 11 | 12.91 | 3.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 20:23 | 2653 | 2710 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 149 | 4 | 14.25 | 3.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:23 | 20:47 | 2710 | 2710 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople |  | 26 | Convierte cople flotador | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:47 | 21:00 | 2710 | 2737 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT - Velocidad controlada por observar perdida parcial) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 27 | 125 | 2 | 13.5 | 4.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 22:00 | 2737 | 2830 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT - Reduce velocidad por KOP - Velocidad controlada por observar perdida) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 3.83
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 2830 | 2919 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT - Velocidad controlada por observar perdida parcial) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 89 | 89 | 7 | 12.71 | 3.67
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 00:00 | 2919 | 3021 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 5/8" - 3/8" (TxT - Velocidad controlada por observar perdida parcial) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 102 | 102 | 7 | 14.57 | 4.33