## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 01:00 | 3021 | 3112 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - Velocidad controlada por observar perdida parcial - 7 tramos - 8 conexi) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 91 | 91 | 7 | 13 | 4.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 02:00 | 3112 | 3221 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - Velocidad controlada por observar perdida parcial) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 109 | 109 | 8 | 13.63 | 3.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 3221 | 3327 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - Velocidad controlada por observar perdida parcial) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 106 | 106 | 8 | 13.25 | 3.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:12 | 3327 | 3327 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:12 | 04:00 | 3327 | 3397 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - velocidad controlada por observar perdida parcial - 6 tramos - 5 conexi) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 88 | 6 | 11.67 | 4.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 04:15 | 3397 | 3426 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 1/2" con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - velocidad controlada por observar perdida parcial) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 116 | 2 | 14.5 | 5.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:15 | 04:39 | 3426 | 3427 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Realiza ajuste para cementar ) | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:39 | 09:00 | 3427 | 3427 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 12:47 | 3427 | 3427 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando pruebas de gastos | N/A | 12 | Circula | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:47 | 21:00 | 3427 | 3427 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | Cementa | 08:13 |  |  |  |  | 493 | 8.22
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 22:00 | 3427 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Descarga TR en fondo | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-18 | 22:00 | 0:00 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado 24 hrs | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12