## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-18 | 22:00 | 21:30 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado 24 hrs | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 23:30 |  |  |  |  | 1410 | 23.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:30 | 22:30 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de admisición |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:30 | 01:00 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de anillo entre TR's |  | 52 | Cementa | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5