## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:30 | 02:00 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de anillo entre TR's | N/A | 52 | Cementa | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 13:30 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado 12 hrs programadas | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:30 | 14:00 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Prueba anillo de cemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 21:00 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 22:00 | 3430 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2