## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's |  | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter y over shot | N/A | 68 | Diverter y over shot | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPS | N/A | 17 | Elimina BOPS | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:30 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo y biselado | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sellos, anillo | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5K | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | MCC |  | 85 | MCC | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal | N/A | 63 | Instala Cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | MCC |  | 85 | MCC | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-20 | 2024-07-21 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal semi compacto | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5