## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-21 | 21:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal semi compacto | N/A | 63 | Instala Cabezal | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s |  | 66 | Instala BOPs | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-21 | 2024-07-22 | 11:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a stand pipe | N/A | 65 | Prueba CSC | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13