## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de choke manifold, stand-pipe, valvulas de pie, IBOP. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 27:00 |  |  |  |  | 1620 | 27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 66 | Instala BOPs | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16
2024-07-22 | 2024-07-23 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador solido 13 5/8” con 2 lingadas de TPHW de 5 ½” de cola |  | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2