## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-24 | 18:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 17:30 |  |  |  |  | 1050 | 17.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabeza rotatoria y líneas superficiales de control |  | 65 | Prueba CSC | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-24 | 2024-07-25 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 68 | Diverter y over shot | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10