## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 01:20 | 454 | 454 | TNP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo homogenizando columna. |  | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:20 | 02:00 | 454 | 474 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 30 | 20
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 03:00 | 474 | 503 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 29 | 29
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 04:00 | 503 | 528 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 25 | 25
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 528 | 536 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 06:00 | 536 | 536 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 07:00 | 536 | 560 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 24 | 24
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 08:00 | 560 | 587 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 27 | 27
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 09:00 | 587 | 615 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 28 | 28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 10:00 | 615 | 639 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 24 | 24
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 10:02 | 639 | 640 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 30 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:02 | 13:43 | 640 | 618 | TNP |  | N/A | Circula | Circula con rotación y movimientos reciprocantes. |  | 12 | Circula | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:43 | 13:51 | 618 | 618 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos sin rotación y bombeo |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:51 | 14:19 | 618 | 618 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:19 | 14:44 | 618 | 532 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa. (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:44 | 15:00 | 532 | 417 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2.3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 15:16 | 417 | 246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 171 | 641 | 6 | 28.5 | 2.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:16 | 15:38 | 246 | 133 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [9 empty] | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:38 | 16:14 | 133 | 133 | TNP |  | N/A | N/A | Observa condiciones de pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:14 | 16:40 | 133 | 133 | TNP |  | N/A | N/A | Reguló sistema de presión en compensador de top drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:40 | 18:54 | 133 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa. | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23 | [9 empty] | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:54 | 19:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6