## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:00 | 03:52 | 0 | 264 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD-Sónico. | N/A | 2 | Arma BHA | 04:52 |  |  |  |  | 292 | 4.87 | [9 empty] | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:52 | 05:02 | 264 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba a herramientas direccionales con 750 gpm y 1650 psi. |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:02 | 05:17 | 292 | 435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 143 | 572 | 5 | 28.6 | 2.53
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:17 | 05:32 | 435 | 435 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:32 | 06:08 | 435 | 518 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico con bombeo. (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 83 | 138 | 3 | 27.67 | 7.82
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:08 | 11:17 | 518 | 497 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad de TR 20" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:17 | 11:47 | 497 | 496 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa CHOKE DRILL (Prueba en el choke manifold y kill line) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:47 | 12:26 | 496 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:26 | 12:30 | 516 | 518 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando a herramientas | N/A | 78 | Comandos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:30 | 12:42 | 518 | 518 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:42 | 13:00 | 518 | 518 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 0 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 14:00 | 518 | 518.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.8 | 0.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 15:00 | 518.8 | 524 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.2 | 5.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 16:00 | 524 | 525 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 17:00 | 525 | 529.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.1 | 4.1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 18:00 | 529.1 | 535.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.5 | 6.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 19:00 | 535.6 | 543 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.4 | 7.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:00 | 19:16 | 543 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 7.5 | 2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:16 | 20:08 | 545 | 536 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:08 | 21:21 | 536 | 536 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de integridad de zapata con 500 psi. | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:21 | 21:49 | 536 | 545 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:49 | 22:00 | 545 | 547 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 10.91 | 2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 22:20 | 547 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 9 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:20 | 22:31 | 550 | 553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:31 | 23:00 | 553 | 553 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 553 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:00 | 23:16 | 553 | 560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:16 | 00:00 | 560 | 554 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73