## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 00:13 | 553 | 553 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo hasta retornos limpios con 800 gpm, pb: 1800 psi. | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:13 | 04:04 | 553 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT (DEC: 1.55 g/cc) | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 03:51 |  |  |  |  | 231 | 3.85
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:04 | 05:00 | 545 | 546 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 06:30 | 546 | 546 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:30 | 07:16 | 546 | 560 | TP |  | N/A | N/A | Verifican parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:16 | 08:00 | 560 | 577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 17 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 23.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:00 | 08:24 | 577 | 582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:24 | 08:39 | 582 | 582 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 582 | 1.92 | 0 | 0 | 6.58 | 5.88 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:39 | 09:00 | 582 | 589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 7 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 20
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 09:09 | 589 | 589 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:09 | 09:59 | 589 | 611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 22 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 26.4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:59 | 10:15 | 611 | 611 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 611 | 1.1 | 0 | 0 | 3.97 | 6.64 | 1.25 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:15 | 11:00 | 611 | 632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 21 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 11:21 | 632 | 639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 7 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 20
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:21 | 19:00 | 639 | 623 | TNP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes | N/A | 12 | Circula | 07:39 |  |  |  |  | 459 | 7.65
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 22:05 | 623 | 611 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (en el inter acondiciona fluido). | N/A | 12 | Circula | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:05 | 22:18 | 611 | 582 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") (Conectado a top drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 8.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:18 | 22:28 | 582 | 582 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:28 | 22:47 | 582 | 554 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") (Conectado a top drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 8.47
2024-06-26 | 2024-06-27 | 22:47 | 00:00 | 554 | 545 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT a 1.40 g/cc. |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22