## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 00:35 | 545 | 525 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT a 1.40 g/cc. (Prueba no satisfactoria) | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:35 | 01:00 | 525 | 439 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") (Iron roughneck fuera de servicio, uso de llaves de fuerza.) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 4.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 01:39 | 439 | 267 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. (TP 5 1/2") (Iron roughneck fuera de servicio, uso de llaves de fuerza, en la última conexión de la última lingada demoraron porque acondicionaron las llaves de fuerza para desmantelar.) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 172 | 265 | 6 | 28.67 | 5.92
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:39 | 08:02 | 267 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico. | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38 | [9 empty] | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:02 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza actividades de orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 09:14 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Acomoda tubería para meter TP franca de 5 1/2" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:14 | 10:00 | 0 | 256 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca de 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 256 | 334 | 9 | 28.44 | 4.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 10:40 | 256 | 516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca de 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 260 | 390 | 9 | 28.89 | 3.3
2024-06-27 | 2024-06-28 | 10:40 | 00:00 | 516 | 516 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de materiales para realizar cementación de TxC | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 13:20 |  |  |  |  | 800 | 13.33