## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 05:59 | 516 | 516 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe de barco abastecedor fluido de baja densidad. |  | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 05:59 |  |  |  |  | 359 | 5.98
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:59 | 07:22 | 516 | 516 | TNP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo. | N/A | 12 | Circula | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:22 | 08:00 | 516 | 287 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 5 1/2" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 229 | 362 | 8 | 28.63 | 3.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 08:03 | 287 | 260 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 5 1/2" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 2.4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:03 | 10:55 | 260 | 264 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativo de baches espaciadores para TxC, y preparativos para prueba de admisión. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:55 | 12:00 | 264 | 264 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de admisión. |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 13:25 | 264 | 264 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar TxC | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:25 | 18:00 | 264 | 264 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza TxC e inyecta cemento a formación | N/A | 52 | Cementa | 04:35 |  |  |  |  | 275 | 4.58
2024-06-28 | 2024-06-29 | 18:00 | 00:00 | 264 | 264 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de fraguado de cemento (3.5 de 24 hrs) | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6