## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 14:23 | 264 | 264 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de fraguado de cemento. | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 14:23 |  |  |  |  | 863 | 14.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:23 | 15:00 | 264 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 5 1/2" (Calibrando TP) | Mide y calibra | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 264 | 428 | 9 | 29.33 | 3.8
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 16:08 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:08 | 19:54 | 0 | 243 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa. | N/A | 2 | Arma BHA | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77 | [9 empty] | 1
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:54 | 20:00 | 243 | 272 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 21:00 | 272 | 358 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 17 1/2" y sarta lisa con bombeo. (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 9.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:00 | 21:41 | 358 | 454 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 26” y sarta lisa con bombeo. (Reconoce PI) (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 96 | 140 | 4 | 24 | 7.03
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:41 | 23:25 | 454 | 454 | TP |  | N/A | Circula | Realiza prueba de gastos con 800 gpm, 1645 psi. |  | 12 | Circula | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:25 | 00:00 | 454 | 454 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo homogenizando columna | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58