## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 19:30 | 00:58 | 0 | 267 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). | N/A | 2 | Arma BHA | 05:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47 | [9 empty] | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:58 | 01:00 | 267 | 295 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). (1 ling TP 5 1/2" sin conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 01:55 | 295 | 295 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:55 | 02:00 | 295 | 352 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.68
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 02:24 | 352 | 610 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 258 | 645 | 9 | 28.67 | 1.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:24 | 02:40 | 610 | 637 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) con bombeo. (1 ling TP 5 1/2" sin conexión) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 1 | 27 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:40 | 03:20 | 637 | 640 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:20 | 04:00 | 640 | 661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 31.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 04:14 | 661 | 668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:14 | 04:23 | 668 | 668 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:23 | 05:00 | 668 | 690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 22 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 35.68
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 05:16 | 690 | 697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:16 | 05:26 | 697 | 697 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.3 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:26 | 06:00 | 697 | 719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL). (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 22 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 38.82
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 06:06 | 719 | 723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:06 | 06:11 | 723 | 723 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:11 | 06:16 | 723 | 726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:16 | 06:26 | 726 | 726 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 726 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:26 | 06:57 | 726 | 746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 20 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 38.71
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:57 | 07:33 | 746 | 746 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generadores (Incremento de temperatura en generadores) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:33 | 08:00 | 746 | 754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 8 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 17.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 08:05 | 754 | 754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:05 | 10:20 | 754 | 754 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando fluido 1.23 a 1.27 gr/cc (Por programa) | N/A | 12 | Circula | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:20 | 10:31 | 754 | 754 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40° - Se verificaron los tiempo dando 00:00 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 754 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.22 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:31 | 11:00 | 754 | 771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 17 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 35.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:24 | 771 | 783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:24 | 11:32 | 783 | 783 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 783 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:32 | 12:00 | 783 | 803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 12:25 | 803 | 812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 9 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 21.6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:25 | 12:36 | 812 | 812 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexón (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 812 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:36 | 13:00 | 812 | 827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 15 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 37.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 13:23 | 827 | 840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 13 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 33.91
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:23 | 16:40 | 840 | 840 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas 1.27 - 1.35 gr/cc (Por programa) | N/A | 12 | Circula | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:40 | 17:45 | 840 | 840 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo. |  | 111 | Monitorea presiones | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:45 | 18:11 | 840 | 840 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:11 | 18:17 | 840 | 841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:17 | 18:40 | 841 | 841 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 841 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 4.18 | 4.3 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:40 | 18:57 | 841 | 850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:57 | 19:12 | 850 | 850 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:12 | 19:50 | 850 | 870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 20 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 31.58
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:50 | 20:19 | 870 | 870 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 870 | 0.83 | 0 | 0 | 13 | 4.55 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 29 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:19 | 21:00 | 870 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 22 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 32.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 21:13 | 892 | 899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:13 | 21:22 | 899 | 899 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 899 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:22 | 22:00 | 899 | 923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 24 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 37.89
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 22:12 | 923 | 928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:12 | 22:23 | 928 | 928 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 928 | 0.67 | 0 | 0 | 3.9 | 4.5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:23 | 23:00 | 928 | 945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 17 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 27.57
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:00 | 23:25 | 945 | 956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 11 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 26.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:25 | 23:36 | 956 | 956 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 956 | 0.67 | 0 | 0 | 3.74 | 4.46 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:36 | 00:00 | 956 | 968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30