## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 00:32 | 968 | 983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 15 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 28.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:32 | 00:36 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:36 | 00:42 | 983 | 985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:42 | 00:49 | 985 | 985 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 985 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:49 | 01:00 | 985 | 991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 01:19 | 991 | 1001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:19 | 01:41 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:41 | 02:00 | 1001 | 1010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:05 | 1010 | 1012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:05 | 02:10 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:10 | 02:14 | 1012 | 1014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP - 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:14 | 02:23 | 1014 | 1014 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,014.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:23 | 03:00 | 1014 | 1032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 18 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 29.19
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:17 | 1032 | 1041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:17 | 03:21 | 1041 | 1041 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:21 | 03:28 | 1041 | 1041 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC. |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:28 | 03:32 | 1041 | 1043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:32 | 03:42 | 1043 | 1043 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,043.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:42 | 04:00 | 1043 | 1052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 9 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 04:36 | 1052 | 1070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 18 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:36 | 04:41 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:41 | 04:46 | 1070 | 1072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:46 | 04:55 | 1072 | 1072 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,072.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:55 | 05:00 | 1072 | 1074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 05:45 | 1074 | 1098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 24 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 32
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:45 | 05:51 | 1098 | 1098 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:51 | 05:56 | 1098 | 1100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS-55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:56 | 06:05 | 1100 | 1100 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,100.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.21 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:05 | 06:57 | 1100 | 1127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 27 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 31.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:57 | 07:02 | 1127 | 1127 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observar torques erráticos 18 klb/ft ) |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:02 | 07:07 | 1127 | 1129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:07 | 07:15 | 1129 | 1129 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,129.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:15 | 08:00 | 1129 | 1155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 ) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 26 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 34.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 08:03 | 1155 | 1156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 ) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:03 | 08:12 | 1156 | 1156 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Por observar torques erráticos 18 klb/ft) |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:12 | 08:17 | 1156 | 1157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 ) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:17 | 08:26 | 1157 | 1157 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,157.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:26 | 09:00 | 1157 | 1176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 19 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 33.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 09:19 | 1176 | 1185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:19 | 09:23 | 1185 | 1185 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Por observa torque erraticos.) |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:23 | 09:30 | 1185 | 1186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:30 | 09:41 | 1186 | 1186 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,186.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.93 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:41 | 10:00 | 1186 | 1198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 10:29 | 1198 | 1213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:29 | 10:33 | 1213 | 1213 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Por observar torques erráticos ) |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:33 | 10:37 | 1213 | 1213 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:37 | 10:42 | 1213 | 1215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:42 | 10:53 | 1215 | 1215 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,215.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:53 | 11:00 | 1215 | 1220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:48 | 1220 | 1242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:48 | 22 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 27.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:48 | 12:00 | 1242 | 1242 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo por observar torques erraticos |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 12:10 | 1242 | 1244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:10 | 12:20 | 1244 | 1244 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,244.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.46 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:20 | 13:00 | 1244 | 1263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 19 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 28.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:19 | 1263 | 1272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:19 | 13:27 | 1272 | 1272 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observa picos de torque maximo de +/- 16 klb/ft) | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:27 | 13:29 | 1272 | 1272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:29 | 13:39 | 1272 | 1272 | TP |  | N/A | N/A | Envía survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:39 | 13:42 | 1272 | 1273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:42 | 13:54 | 1273 | 1273 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,273.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.46 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:54 | 14:00 | 1273 | 1276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 14:57 | 1276 | 1302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 26 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 27.37
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:57 | 15:14 | 1302 | 1302 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,302.0 | 0.67 | 0 | 0 | 6.73 | 5.11 | 0.93 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:14 | 16:00 | 1302 | 1325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 23 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 16:14 | 1325 | 1331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 6 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 25.71
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:14 | 16:31 | 1331 | 1331 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexón (0.41°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,331.0 | 0.74 | 0 | 0 | 6.59 | 4.08 | 1.76 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:31 | 17:00 | 1331 | 1346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 17:28 | 1346 | 1359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:28 | 17:39 | 1359 | 1359 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,359.0 | 0.36 | 0 | 0 | 3.72 | 4.84 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:39 | 17:40 | 1359 | 1359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:40 | 17:46 | 1359 | 1359 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:46 | 18:00 | 1359 | 1367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:38 | 1367 | 1386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 19 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:38 | 18:42 | 1386 | 1386 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:42 | 18:45 | 1386 | 1388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:45 | 18:58 | 1388 | 1388 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,388.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 13 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:58 | 19:00 | 1388 | 1390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 19:46 | 1390 | 1415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:46 | 25 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 32.61
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:46 | 19:51 | 1415 | 1415 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:51 | 19:55 | 1415 | 1417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:55 | 20:04 | 1417 | 1417 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,417.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:04 | 20:38 | 1417 | 1435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 18 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 31.76
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:38 | 20:48 | 1435 | 1435 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:48 | 21:00 | 1435 | 1442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:05 | 1442 | 1444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:05 | 21:11 | 1444 | 1444 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:11 | 21:16 | 1444 | 1445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:16 | 21:25 | 1445 | 1445 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,445.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0.97 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:25 | 22:00 | 1445 | 1465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 20 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 34.29
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 22:15 | 1465 | 1472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:15 | 22:20 | 1472 | 1472 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:20 | 22:22 | 1472 | 1474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:22 | 22:33 | 1474 | 1474 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,474.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:33 | 23:00 | 1474 | 1489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 15 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 33.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:00 | 23:29 | 1489 | 1503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 14 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 28.97
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:29 | 23:39 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. | N/A | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:39 | 23:50 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando. | N/A | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:50 | 01:00 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17