## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:50 | 01:00 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 01:15 | 1503 | 1503 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,503.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.87 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:15 | 02:00 | 1503 | 1529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 26 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 34.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:05 | 1529 | 1529 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:05 | 02:09 | 1529 | 1531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:09 | 02:17 | 1531 | 1531 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,531.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:17 | 03:00 | 1531 | 1558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 27 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 37.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 03:03 | 1558 | 1559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:03 | 03:06 | 1559 | 1559 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:06 | 03:11 | 1559 | 1560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:11 | 03:21 | 1560 | 1560 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,560.0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:21 | 03:44 | 1560 | 1574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 14 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 36.52
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:44 | 03:51 | 1574 | 1574 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:51 | 04:00 | 1574 | 1578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:20 | 1578 | 1589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 11 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:20 | 05:39 | 1589 | 1589 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:39 | 05:49 | 1589 | 1589 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,589.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 1.62 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:49 | 06:00 | 1589 | 1596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:36 | 1596 | 1616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:36 | 06:46 | 1616 | 1616 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observa torque errático ) | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:46 | 06:51 | 1616 | 1618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 ) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:51 | 07:07 | 1618 | 1618 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,618.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:07 | 07:52 | 1618 | 1645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) ( (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 27 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 36
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:52 | 08:03 | 1645 | 1645 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observa torque errático ) |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:03 | 08:08 | 1645 | 1647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:08 | 08:25 | 1647 | 1647 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,647.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:25 | 08:33 | 1647 | 1650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:33 | 11:51 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:51 | 12:13 | 1650 | 1619 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS - 55 - conexión del levanta - faltando 4 metros para terminar tramo perforado - Utiliza canasta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 31 | 85 | 1 | 31 | 9.38
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:13 | 12:27 | 1619 | 1619 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:27 | 13:00 | 1619 | 1561 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS - 55 - Utiliza canasta recolectora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 58 | 105 | 2 | 29 | 5.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 14:08 | 1561 | 1561 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.38 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:08 | 14:32 | 1561 | 1561 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:32 | 15:00 | 1561 | 1475 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 86 | 184 | 3 | 28.67 | 3.65
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 16:00 | 1475 | 1303 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 2.87
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 17:00 | 1303 | 1044 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.82
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 18:00 | 1044 | 843 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 19:00 | 843 | 584 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 19:44 | 584 | 496 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 88 | 120 | 3 | 29.33 | 2.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:44 | 20:00 | 496 | 352 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 144 | 540 | 5 | 28.8 | 2.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 20:13 | 352 | 267 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) (TP 5 1/2" - DS - 55 -Utiliza chaqueta recolectora - Falla en mecanismo de bushing) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 3.18
2024-07-03 | 2024-07-04 | 20:13 | 00:00 | 267 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78 | [9 empty] | 5