## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 20:13 | 01:30 | 267 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28 | [9 empty] | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR 16" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 07:29 | 0 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:29 | 08:00 | 50 | 97 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" TxT (Afectaciones por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | TR 16" |  | 47 | 91 | 4 | 11.75 | 5.92
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 09:00 | 97 | 216 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" TxT (Afectaciones por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 119 | 119 | 8 | 14.88 | 5.77
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 10:00 | 216 | 335 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" TxT (Afectaciones por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 119 | 119 | 8 | 14.88 | 5.25
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 11:00 | 335 | 484 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" TxT (Afectaciones por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 149 | 149 | 11 | 13.55 | 4.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 11:26 | 484 | 545 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" TxT (Afectaciones por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 16" |  | 61 | 141 | 4 | 15.25 | 4.92
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:26 | 11:48 | 545 | 545 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:48 | 12:05 | 545 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople |  | 26 | Convierte cople flotador | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:05 | 12:33 | 545 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:33 | 13:00 | 545 | 586 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | TR 16" |  | 41 | 91 | 3 | 13.67 | 7.83
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 14:00 | 586 | 680 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 94 | 94 | 7 | 13.43 | 5.62
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 15:00 | 680 | 775 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 6.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 16:00 | 775 | 883 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 108 | 108 | 8 | 13.5 | 5.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 17:00 | 883 | 1027 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 3.85
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 18:00 | 1027 | 1131 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 104 | 104 | 7 | 14.86 | 6.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:00 | 19:00 | 1131 | 1200 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 5.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:00 | 20:00 | 1200 | 1257 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 7.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:00 | 21:00 | 1257 | 1310 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 53 | 53 | 4 | 13.25 | 7.23
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:00 | 22:00 | 1310 | 1392 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 4.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 23:00 | 1392 | 1482 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 90 | 90 | 6 | 15 | 6.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:00 | 23:23 | 1482 | 1536 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | TR 16" |  | 54 | 141 | 4 | 13.5 | 4.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:23 | 23:48 | 1536 | 1536 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en sistema x-com en cabina de perforación. |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:48 | 00:00 | 1536 | 1564 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con bombeo TxT ( 2 T, 1 cnx) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 16" |  | 28 | 140 | 2 | 14 | 5.08