## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 01:00 | 1564 | 1635 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con rot/bbeo TxT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 6.42
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 01:19 | 1635 | 1648 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" con TR 16" con rot/bbeo TxT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | TR 16" |  | 13 | 41 | 1 | 13 | 8.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:19 | 03:15 | 1648 | 1648 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:15 | 04:30 | 1648 | 1648 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y lineas de 2" | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:30 | 05:30 | 1648 | 1648 | TP |  | N/A | N/A | Prueba lineas de 2" satisfactoriamente. | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:30 | 12:00 | 1648 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 16" | N/A | 52 | Cementa | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 13:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-06 | 13:00 | 00:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento 14 hrs | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11