## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 13:00 | 03:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento 14 hrs | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 04:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Descargo peso de TR y sentó en fondo perforado. |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 04:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar anillo en TR 16" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:30 | 06:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación forzada entre las TR de 20" y 16" con lechada única de 1.95 g/cm3, av. 35%. |  | 52 | Cementa | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 14:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado 8.50 hrs | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:30 | 15:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de anillo de cemento | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:30 | 16:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:30 | 19:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:30 | 20:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas. |  | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:30 | 21:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar. |  | 60 | Corte preliminar | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:30 | 23:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla. |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5