## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 22:30 | 01:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 02:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Realizó izaje de conjunto de preventores. |  | 17 | Elimina BOPS | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:30 | 03:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Instaló gafas cortas y elevador manual de 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 04:30 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Desmanteló diverter packer, overshot | N/A | 68 | Diverter y over shot | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:30 | 05:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela campana de viajes. |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 08:00 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte en frio. | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal |  | 63 | Instala Cabezal | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-07 | 2024-07-08 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 66 | Instala BOPs | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8