## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma jetsub y realiza limpieza de preventores. |  | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba bridaje de conjunto de preventores. |  | 95 | Prueba cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba. |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventores 18 3/4" 15k. |  | 67 | Prueba de BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 14:38 | 0 | 275 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” | N/A | 2 | Arma BHA | 07:38 |  |  |  |  | 458 | 7.63 | [9 empty] | 5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:38 | 14:40 | 275 | 304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2", sin cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:40 | 15:44 | 304 | 304 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales. | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:44 | 16:00 | 304 | 476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2", 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 172 | 645 | 6 | 28.67 | 1.93
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:46 | 476 | 1050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 574 | 749 | 20 | 28.7 | 1.73
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:46 | 17:48 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:48 | 18:00 | 1050 | 1195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2", 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 145 | 725 | 5 | 29 | 1.83
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:21 | 1195 | 1453 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 258 | 737 | 9 | 28.67 | 1.53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:21 | 18:42 | 1453 | 1539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” - Velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS - 55) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:42 | 19:00 | 1539 | 1568 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” - Rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS - 55) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 5.07
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 20:00 | 1568 | 1603 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” - Rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS - 55 - No termino lingada completa) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 35 | 4.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:12 | 1603 | 1603 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:12 | 21:46 | 1603 | 1603 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:46 | 22:00 | 1603 | 1603 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 22:05 | 1603 | 1603 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:05 | 23:13 | 1603 | 1603 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:13 | 00:00 | 1603 | 1604 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 1.28 | 1