## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 18:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 18:35 |  |  |  |  | 1115 | 18.58
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:35 | 20:29 | 0 | 111 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9 | [9 empty] | 2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:29 | 20:37 | 111 | 139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 28 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 210
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:37 | 20:57 | 139 | 139 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 139 | 1.37 | 0 | 0 | 3.23 | 8.73 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:57 | 21:00 | 139 | 149.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 10.1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 202
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 21:08 | 149.1 | 167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 17.9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 134.25
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:08 | 21:27 | 167 | 167 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 167 | 1.29 | 0 | 0 | 2.89 | 9.37 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:27 | 21:36 | 167 | 196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 29 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 193.33
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:36 | 21:49 | 196 | 196 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 196 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0.56 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:49 | 22:00 | 196 | 222.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 26.8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 146.18
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 22:01 | 222.8 | 223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0.2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:01 | 22:11 | 223 | 223 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 223 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 1.23 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:11 | 22:24 | 223 | 251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 28 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 129.23
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:24 | 22:41 | 251 | 251 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 251 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.44 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:41 | 22:51 | 251 | 280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 29 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 174
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:51 | 23:02 | 280 | 280 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 280 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.42 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:02 | 23:20 | 280 | 309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:20 | 23:40 | 309 | 309 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 309 | 0.93 | 0 | 0 | 5.16 | 4.28 | 0.46 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:40 | 23:54 | 309 | 338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 29 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 124.29
2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:54 | 00:02 | 338 | 338 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 338 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0.54 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:02 | 00:26 | 338 | 366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD(TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 28 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 70
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:26 | 00:44 | 366 | 366 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 366 | 1.31 | 7.06 | 0 | 0 | 4.54 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:44 | 01:00 | 366 | 388.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 22.1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 82.88
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 01:11 | 388.1 | 395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 6.9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 37.64
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:11 | 01:25 | 395 | 395 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 395 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.13 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:25 | 01:49 | 395 | 424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:49 | 02:17 | 424 | 424 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) (Falla en cambio de bomba) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 424 | 2.26 | 5.97 | 0 | 2.2 | 7.31 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:17 | 02:38 | 424 | 452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:38 | 02:52 | 452 | 452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 452 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:52 | 03:00 | 452 | 460.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 8.3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 62.25
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 03:20 | 460.3 | 480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 19.7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 59.1
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:20 | 03:47 | 480 | 480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) (Falla en cambio de bomba) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 480 | 3.89 | 8.28 | 0 | 0 | 5.22 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:47 | 04:00 | 480 | 496.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 16.2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 74.77
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:13 | 496.2 | 509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 12.8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 59.08
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:13 | 04:31 | 509 | 509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) (Falla en condensador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 509 | 0.5 | 11.96 | 0 | 0 | 4.74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:31 | 05:00 | 509 | 536.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 27.8 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.52
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 05:04 | 536.8 | 537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.20001 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:04 | 05:16 | 537 | 537 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 537 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 3.58 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:16 | 05:28 | 537 | 550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:28 | 07:02 | 550 | 550 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:02 | 08:00 | 550 | 251 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (TP 5 1/2") (conex húmedas) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 299 | 309 | 11 | 27.18 | 3.3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 08:12 | 251 | 251 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el elevador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:12 | 11:27 | 251 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25 | [9 empty] | 2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:27 | 13:44 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para instalar equipo CRT |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:44 | 16:07 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:07 | 16:48 | 0 | 30 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20”. |  | 2 | Arma BHA | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:48 | 17:00 | 30 | 48 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (1 conx) (Usa collarín de seguridad) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" |  | 18 | 90 | 2 | 9 | 6.4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 17:55 | 48 | 112 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (Usa collarín de seguridad los primeros 3 tramos y centradores c/ 3 tramos) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | TR 20" |  | 64 | 70 | 8 | 8 | 4.65
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:55 | 18:50 | 112 | 112 | TP |  | N/A | N/A | convierte cople | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:50 | 19:00 | 112 | 122 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" |  | 10 | 60 | 1 | 10 | 3.02
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 19:30 | 122 | 157 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" |  | 35 | 70 | 4 | 8.75 | 5.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:30 | 19:55 | 157 | 201 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (Con bbeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 20" |  | 44 | 106 | 5 | 8.8 | 3.8
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:55 | 20:54 | 201 | 210 | TP |  | N/A | N/A | Cambia collarín de arrastre del equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:54 | 21:00 | 210 | 220 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 4.07
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 22:00 | 220 | 317 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (con bbeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 97 | 97 | 9 | 10.78 | 4.07
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 23:00 | 317 | 411 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (con bbeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 94 | 94 | 11 | 8.55 | 3.37
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:00 | 00:00 | 411 | 512 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (con bbeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 101 | 101 | 12 | 8.42 | 2.83
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 00:27 | 512 | 540 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (con bbeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | TR 20" |  | 28 | 62 | 3 | 9.33 | 4.08
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:27 | 00:44 | 540 | 550 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20” x 24”con TR de 20” (con rot y bbeo) reconoce fondo en 2 ocasiones (sin conexión) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | TR 20" |  | 10 | 35 | 1 | 10 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:44 | 01:02 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta TR para posición de cementar (1.5 m fuera de fondo) |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:02 | 02:48 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cementación y adquisición de datos | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:48 | 03:50 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:50 | 10:40 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 20" | N/A | 52 | Cementa | 06:50 |  |  |  |  | 410 | 6.83
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:40 | 11:00 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar y líneas, conectó CRT y sentó TR de 20" en fondo. | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 16:00 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para efectuar inmersión de buzos para recuperación de muestra de fondo. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 18:30 | 550 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte en frio a TR 20" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tramos ancla de 20" | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-23 | 2024-06-24 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza de espiga de TR 20", efectua maniobra para sentar cabezal iniciar soldable 20"x21 1/4" 5k., precalento cabezal | N/A | 63 | Instala Cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Soldo cabezal 20"x21 1/4" 5k. | N/A | 44 | Suelda cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfria soldadura de cabezal 20"x21 1/4" 5k. | N/A | 98 | Enfría soldadura | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida adapter 21 ¼” x 18 ¾”15k. | N/A | 66 | Instala BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar BOP's |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-24 | 2024-06-25 | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 18 ¾” 15 K. | N/A | 66 | Instala BOPs | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12