## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:24 | 05:00 | 4670 | 4673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 05:54 | 4673 | 4675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 2 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:54 | 10:28 | 4675 | 4638 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (Se levanto una lingada reciprocando sarta, verificando pasa libre por los coples) | N/A | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:28 | 10:38 | 4638 | 4581 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, 2 ling - 1 cnx) | Alineado a MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 3.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:38 | 11:07 | 4581 | 4581 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a a 1.60 gr/cc |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:07 | 12:00 | 4581 | 4188 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 393 | 445 | 14 | 28.07 | 1.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:00 | 12:14 | 4188 | 4075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, 4 ling - 3 cnx) | Alineado a MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 2.03
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:14 | 15:08 | 4075 | 4047 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero rotatoria e instala campana de viajes |  | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:08 | 16:00 | 4047 | 3529 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 518 | 598 | 18 | 28.78 | 1.68
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:00 | 3529 | 2809 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 720 | 720 | 25 | 28.8 | 1.48
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 18:00 | 2809 | 2090 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 719 | 719 | 25 | 28.76 | 1.52
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 18:47 | 2090 | 1489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", 21 ling - 20 cnx) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 601 | 767 | 21 | 28.62 | 1.52
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:47 | 18:56 | 1489 | 1469 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", Levanta 2T, sin cnx) | 2 tramos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 20 | 133 | 1 | 20 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:56 | 19:22 | 1469 | 1469 | TP |  | N/A | N/A | Cambia insertos para TP 5 1/2" por insertos para TP 4" |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:22 | 20:00 | 1469 | 1124 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 345 | 545 | 12 | 28.75 | 2.02
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:00 | 1124 | 492 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 632 | 632 | 22 | 28.73 | 1.82
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 21:17 | 492 | 326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 166 | 586 | 6 | 27.67 | 1.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:17 | 21:36 | 326 | 326 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:36 | 21:37 | 326 | 298 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:37 | 23:49 | 298 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2 | [9 empty] | 1
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:49 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 06:19 | 0 | 396 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32 | [9 empty] | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:19 | 06:21 | 396 | 424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 1 ling - 0 cnx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:21 | 07:37 | 424 | 424 | TP |  | N/A | N/A | Revision de TP | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:37 | 07:49 | 424 | 595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 171 | 855 | 6 | 28.5 | 1.58
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:49 | 09:10 | 595 | 595 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales |  | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:10 | 10:00 | 595 | 1225 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 22 ling - 21 cnx) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 630 | 756 | 22 | 28.64 | 1.62
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:27 | 1225 | 1570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 345 | 767 | 12 | 28.75 | 1.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:27 | 10:40 | 1570 | 1570 | TP |  | N/A | N/A | Cambia insertos del elevador para TP de 5 1/2" |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:40 | 11:08 | 1570 | 1570 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:08 | 12:00 | 1570 | 2173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 21 ling - 20 cnx) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 603 | 696 | 21 | 28.71 | 1.82
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 12:34 | 2173 | 2604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 431 | 761 | 15 | 28.73 | 1.62
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:34 | 13:16 | 2604 | 2604 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:16 | 14:00 | 2604 | 3236 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 22 ling - 21 cnx) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 632 | 862 | 22 | 28.73 | 1.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 14:28 | 3236 | 3610 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 374 | 801 | 13 | 28.77 | 1.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:28 | 15:15 | 3610 | 3610 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:15 | 16:00 | 3610 | 4158 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 19 ling - 18 cnx) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 548 | 731 | 19 | 28.84 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:20 | 4158 | 4445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 287 | 861 | 10 | 28.7 | 1.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:20 | 16:58 | 4445 | 4445 | TP |  | N/A | N/A | Instala insertos de elevador para TP de 5 7/8" |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:58 | 17:12 | 4445 | 4613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 168 | 720 | 6 | 28 | 1.85
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:12 | 17:45 | 4613 | 4613 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:45 | 18:40 | 4613 | 4613 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:40 | 20:16 | 4613 | 4613 | TP |  | N/A | N/A | instala balero a cabeza rotatoria |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-19 | 2024-09-20 | 20:16 | 00:21 | 4613 | 4613 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de MPD | N/A | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:21 | 00:23 | 4613 | 4642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 1 ling 0 cnx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:23 | 00:50 | 4642 | 4675 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con bombeo - reconoce fondo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 33 | 73 | 1 | 33 | 6.47