## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:50 | 01:00 | 4675 | 4675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 02:00 | 4675 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:37 | 4682 | 4685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:37 | 02:45 | 4685 | 4685 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:45 | 03:01 | 4685 | 4685 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:01 | 04:00 | 4685 | 4693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 04:49 | 4693 | 4698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:49 | 05:03 | 4698 | 4698 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.95°, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,698.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0.75 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 14
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:03 | 06:00 | 4698 | 4704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 07:00 | 4704 | 4709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 08:00 | 4709 | 4715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 09:00 | 4715 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 10:00 | 4720 | 4725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 10:10 | 4725 | 4726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:10 | 11:32 | 4726 | 4726 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:32 | 11:46 | 4726 | 4726 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl 42.80°) (Alineado a MPD, Aplicando contrapresión) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,726.0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 14
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:46 | 12:00 | 4726 | 4728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 4728 | 4732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 4732 | 4738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 14:38 | 4738 | 4742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:38 | 14:55 | 4742 | 4742 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:55 | 15:00 | 4742 | 4743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 16:00 | 4743 | 4748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 17:00 | 4748 | 4753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:00 | 17:28 | 4753 | 4755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:28 | 18:00 | 4755 | 4755 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Incl. 44.77°, Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 4,755.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 32
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:53 | 4755 | 4759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:53 | 19:17 | 4759 | 4759 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:17 | 20:00 | 4759 | 4763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 21:00 | 4763 | 4769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 22:00 | 4769 | 4774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 4774 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 00:00 | 4778 | 4782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:15 | 4782 | 4783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:15 | 00:21 | 4783 | 4783 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:21 | 00:26 | 4783 | 4783 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:26 | 01:40 | 4783 | 4783 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:40 | 01:52 | 4783 | 4783 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.44°, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,783.0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0.67 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:52 | 02:00 | 4783 | 4784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 03:00 | 4784 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:00 | 04:00 | 4789 | 4794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 05:00 | 4794 | 4799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:00 | 06:00 | 4799 | 4804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 07:00 | 4804 | 4810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:00 | 07:08 | 4810 | 4811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:08 | 07:32 | 4811 | 4811 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl.48.34°) (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,811.0 | 0.24 | 0 | 0 | 11.1 | 5.83 | 1.24 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 24
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:32 | 08:00 | 4811 | 4814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 09:00 | 4814 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:00 | 09:14 | 4820 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:14 | 09:26 | 4822 | 4822 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:26 | 10:00 | 4822 | 4825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 11:00 | 4825 | 4831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 12:00 | 4831 | 4839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 12:24 | 4839 | 4840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:24 | 12:46 | 4840 | 4840 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 48.98) (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,840.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0.48 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 22
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:46 | 13:00 | 4840 | 4841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 14:00 | 4841 | 4846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 14:03 | 4846 | 4846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:03 | 14:24 | 4846 | 4846 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:24 | 15:00 | 4846 | 4850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:00 | 16:00 | 4850 | 4856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 17:00 | 4856 | 4862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 18:00 | 4862 | 4866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:00 | 18:17 | 4866 | 4867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:17 | 18:45 | 4867 | 4867 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 49.56°) (Alineado a MPD, Aplicando contrapresión) | MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,867.0 | 2.19 | 0 | 0 | 10.16 | 10.13 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 28
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:45 | 19:00 | 4867 | 4869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:00 | 20:00 | 4869 | 4875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:00 | 21:00 | 4875 | 4881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:00 | 22:00 | 4881 | 4887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 23:00 | 4887 | 4892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:00 | 23:51 | 4892 | 4895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:51 | 00:00 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso completo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 01:30 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso completo | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:30 | 01:42 | 4895 | 4895 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.95°, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,895.0 | 0.26 | 2.2 | 0 | 0 | 6.34 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:42 | 02:00 | 4895 | 4897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 03:00 | 4897 | 4903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 04:00 | 4903 | 4910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP. (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 05:00 | 4910 | 4916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP. (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 4916 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP. (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 06:06 | 4921 | 4922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP. (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:06 | 06:24 | 4922 | 4922 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas de circulación |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:24 | 06:39 | 4922 | 4923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:39 | 06:48 | 4923 | 4923 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.52°, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,923.0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 9
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:48 | 07:00 | 4923 | 4924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 08:00 | 4924 | 4931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 09:00 | 4931 | 4937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 09:24 | 4937 | 4939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:24 | 09:45 | 4939 | 4939 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:45 | 10:00 | 4939 | 4940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 4940 | 4947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 11:54 | 4947 | 4951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:54 | 12:22 | 4951 | 4951 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 49.52°) (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,951.0 | 4.28 | 0 | 0 | 12.04 | 6.47 | 0.8 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 28
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:22 | 13:00 | 4951 | 4955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 14:00 | 4955 | 4960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 15:00 | 4960 | 4966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 16:00 | 4966 | 4972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 17:00 | 4972 | 4978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 17:14 | 4978 | 4979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:14 | 17:33 | 4979 | 4979 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 49.46) ((Alineado a MPD, aplicando contrapresion) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,979.0 | 1.86 | 0 | 0 | 7.55 | 6.38 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 19
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:33 | 18:00 | 4979 | 4982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 19:00 | 4982 | 4988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 4988 | 4995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 21:00 | 4995 | 5000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 22:00 | 5000 | 5006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 22:20 | 5006 | 5008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:20 | 23:04 | 5008 | 5008 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo, reciprocando sarta (suspende perforación para cambio de balero por vida útil) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-22 | 2024-09-22 | 23:04 | 23:09 | 5008 | 5008 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:09 | 00:00 | 5008 | 4989 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo, reciprocando sarta | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:12 | 4989 | 4980 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo, reciprocando sarta | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:12 | 02:00 | 4980 | 4896 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 84 | 105 | 3 | 28 | 8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 4896 | 4756 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.82
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 3:47 | 4756 | 4673 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 83 | 106 | 3 | 27.67 | 6.68
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:47 | 06:10 | 4673 | 4645 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 2:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:10 | 09:25 | 4645 | 4617 | TP |  | N/A | N/A | Efectua cambio de balero en cabeza rotatoria | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:25 | 09:35 | 4617 | 4673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, alineado al MPD (TP 5 7/8", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 1.77
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:35 | 10:00 | 4673 | 4813 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, alineado al MPD (TP 5 7/8", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 140 | 336 | 5 | 28 | 1.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 10:33 | 4813 | 4979 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, alineado al MPD (TP 5 7/8", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 166 | 302 | 6 | 27.67 | 1.97
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:33 | 11:00 | 4979 | 5007 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, con rotación y bombeo, alineado al MPD (TP 5 7/8", aplicando contrapresión, 1 lingada y 1 metro de la siguiente lingada para iniciar a perforar) | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 5.55
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 11:04 | 5007 | 5008 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, con rotación y bombeo, alineado al MPD (TP 5 7/8", aplicando contrapresión, mete 1 metro de la lingada para iniciar a perforar, sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 1 | 15 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:04 | 12:00 | 5008 | 5013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 5013 | 5019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 13:46 | 5019 | 5022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:46 | 13:53 | 5022 | 5022 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:53 | 14:00 | 5022 | 5023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 15:00 | 5023 | 5028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 5028 | 5034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 16:21 | 5034 | 5035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:21 | 16:40 | 5035 | 5035 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 49.45°, Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,035.0 | 2.33 | 0 | 0 | 8 | 6.72 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:40 | 17:00 | 5035 | 5037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 18:00 | 5037 | 5043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:00 | 19:00 | 5043 | 5047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 19:48 | 5047 | 5051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:48 | 20:07 | 5051 | 5051 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta (Prueba de empuje) |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:07 | 21:00 | 5051 | 5055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 5055 | 5060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 22:45 | 5060 | 5063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:45 | 23:07 | 5063 | 5063 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.54, Alineado al MPD aplicando contrapresión) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,063.0 | 1.18 | 0 | 0 | 7.08 | 6.14 | 2.29 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 22
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:07 | 00:00 | 5063 | 5069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 1:00 | 5069 | 5075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:00 | 1:02 | 5075 | 5075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:02 | 1:17 | 5075 | 5075 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:17 | 2:00 | 5075 | 5080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2:00 | 3:00 | 5080 | 5086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:00 | 3:21 | 5086 | 5088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:21 | 3:37 | 5088 | 5088 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma reducidas |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:37 | 4:00 | 5088 | 5090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:00 | 4:08 | 5090 | 5091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:08 | 4:26 | 5091 | 5091 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.54° - Alineado al equipo MPD aplicando contrapresión) | MPD | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5091 | 0.49 | 0 | 0 | 9.28 | 5.12 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:26 | 5:00 | 5091 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:00 | 6:00 | 5095 | 5101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:00 | 6:05 | 5101 | 5101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:05 | 6:29 | 5101 | 5101 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:29 | 7:00 | 5101 | 5103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 0:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:00 | 8:00 | 5103 | 5109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:00 | 9:00 | 5109 | 5115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:00 | 9:56 | 5115 | 5119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:56 | 4 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 4.29
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:56 | 13:00 | 5119 | 5099 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache limpiando pozo y reciprocando sarta | N/A | 3:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:35 | 5099 | 5119 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba DFit a 1.80 g/cc |  | 1:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:35 | 14:48 | 5119 | 5119 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 49.45°, Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | MPD | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5119 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:48 | 15:00 | 5119 | 5121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:00 | 16:00 | 5121 | 5127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 5127 | 5132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 18:00 | 5132 | 5137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:00 | 19:00 | 5137 | 5140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 20:00 | 5140 | 5143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 21:00 | 5143 | 5147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:10 | 5147 | 5147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:10 | 21:36 | 5147 | 5147 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.45° Alineado al equipo MDP aplicando contrapresión) | MPD | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5147 | 0.98 | 0 | 0 | 9.82 | 8.01 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 26
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:36 | 21:38 | 5147 | 5147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:38 | 21:46 | 5147 | 5147 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclando bombas |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:46 | 22:00 | 5147 | 5149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 0:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 23:00 | 5149 | 5152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 0:00 | 5152 | 5155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 00:25 | 5155 | 5157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:25 | 00:29 | 5157 | 5157 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Paro de rotación 17 klb/ft) |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:29 | 00:54 | 5157 | 5157 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observa paro de rotación 17 klb/ft.) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:54 | 01:31 | 5157 | 5157 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.43° - Tubo frio - Alineado al equipo MPD aplicando contrapresión - Engrasa tubo lavador.) | Tubo frío | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 5,157.0 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 37
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:31 | 02:00 | 5157 | 5159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 03:00 | 5159 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 03:05 | 5162 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:05 | 03:45 | 5162 | 5162 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Observa un incremento de presión 89 psi.) |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:45 | 04:00 | 5162 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 0 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 04:53 | 5162 | 5164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:53 | 05:16 | 5164 | 5164 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Por observar pico maximo de torque de 17 klb/ft) |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:16 | 06:00 | 5164 | 5166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 07:00 | 5166 | 5169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 07:29 | 5169 | 5170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:29 | 07:46 | 5170 | 5165 | TP |  | N/A | Circula | Bombea tren de baches |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:46 | 08:11 | 5165 | 5165 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (17.2 klb/ft) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:11 | 09:00 | 5165 | 5148 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rot y bbeo (TP 5 7/8", levantan a velocidad controlada 17 metros para desplazar fluído) | Velocidad controlada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 17 | 21 | 1 | 17 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 14:49 | 5148 | 5152 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.60 g/cc x 1.68 g/cc | N/A | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:49 | 15:16 | 5152 | 5152 | TP |  | N/A | N/A | Circula efectuando toma de reducidas | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:16 | 15:40 | 5152 | 5152 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:40 | 17:39 | 5152 | 5147 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta en intervalo de 5170 a 5147 md |  | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:39 | 18:02 | 5147 | 5147 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:02 | 21:00 | 5147 | 5132 | TP |  | N/A | N/A | Densifica a 1.70 g/cc | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:00 | 21:48 | 5132 | 5132 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma de reducidas |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:48 | 22:18 | 5132 | 5119 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo movimiento de sarta. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:18 | 23:00 | 5119 | 5036 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - XT-57 - Aplicando contrapresión MPD - Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 83 | 119 | 3 | 27.67 | 8.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 23:00 | 23:30 | 5036 | 4980 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - XT-57 - Aplicando contrapresión MPD - Uso de chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 2 | 28 | 6
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:30 | 00:00 | 4980 | 4811 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" - XT-57 - Aplicando contrapresión MPD - Uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 169 | 338 | 6 | 28.17 | 2.58
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 00:24 | 4811 | 4671 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" - XT-57 - Aplicando contrapresión MPD - Uso de chaqueta recolectora - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.87
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:24 | 02:26 | 4671 | 4661 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo movimiento de sarta | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:26 | 02:57 | 4661 | 4465 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" - XT-57 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 196 | 379 | 7 | 28 | 2.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:57 | 03:08 | 4465 | 4445 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación 5 7/8" y tramo. |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:08 | 04:15 | 4445 | 4445 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elevador 5 7/8" e instala 5 1/2" | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:15 | 04:45 | 4445 | 4436 | TP |  | N/A | Circula | Circula volumen de acero extraído con movimiento de sarta |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:45 | 05:00 | 4436 | 4321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 2.17
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 05:31 | 4321 | 4091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 230 | 445 | 8 | 28.75 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:31 | 05:47 | 4091 | 4091 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:47 | 06:00 | 4091 | 4004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 2.12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 4004 | 3572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 2.13
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 07:23 | 3572 | 3399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.02
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:23 | 08:06 | 3399 | 3399 | TP |  | N/A | N/A | Circula bombeando bache ecológico |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:06 | 09:00 | 3399 | 2969 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada, 15 lingadas /14 conexiones) | Alineado a MPD | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 430 | 478 | 15 | 28.67 | 1.95
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 10:00 | 2969 | 2506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:00 | 11:00 | 2506 | 2046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:00 | 12:00 | 2046 | 1587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/ 2" - DS55 - Aplicando contrapresión MPD - Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 1.9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 17:12 | 1587 | 1597 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz del cable del malacate | N/A | 05:12 |  |  |  |  | 312 | 5.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:12 | 17:45 | 1597 | 1597 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de tubo lavador por horas de circulación |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:45 | 19:45 | 1597 | 1597 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balero de cabeza rotatoria e instala campana de viajes | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:45 | 20:06 | 1597 | 1567 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo movimiento de sarta |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:06 | 20:35 | 1567 | 1557 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación de 5 1/2" - 4" - movimiento de sarta |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:35 | 20:42 | 1557 | 1500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4" - Velocidad controlada - Conexiones húmedas) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 4.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:42 | 21:00 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación doble pin |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 21:34 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:34 | 22:00 | 1500 | 1299 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4" - Velocidad controlada - Conexiones húmedas) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 201 | 464 | 7 | 28.71 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 23:00 | 1299 | 696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4" - Velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 603 | 603 | 21 | 28.71 | 1.42
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:00 | 23:29 | 696 | 409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 4" - Velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 287 | 594 | 10 | 28.7 | 1.48
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:29 | 23:49 | 409 | 409 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:49 | 00:00 | 409 | 409 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [9 empty] | 3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 03:30 | 409 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 3