## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | Preparativos | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:30 | 07:56 | 0 | 402 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos. | Arma | Perforacion | N/A | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43 | [9 empty] | 3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:56 | 08:00 | 402 | 459 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 4", 2 lingadas / 1 conexión) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.82
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 08:15 | 459 | 602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos. (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 143 | 572 | 5 | 28.6 | 1.97
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:15 | 09:09 | 602 | 602 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramienta | Perforacion | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:09 | 10:00 | 602 | 1147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 545 | 641 | 19 | 28.68 | 2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 10:31 | 1147 | 1578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 431 | 834 | 15 | 28.73 | 1.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:31 | 10:55 | 1578 | 1578 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:55 | 11:15 | 1578 | 1579 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-39 por DS-55 | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:15 | 12:00 | 1579 | 2209 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 630 | 840 | 22 | 28.64 | 1.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:30 | 2209 | 2582 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2", 13 lingadas/ 14 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 373 | 746 | 13 | 28.69 | 1.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:30 | 13:14 | 2582 | 2582 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:14 | 14:00 | 2582 | 3243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 661 | 862 | 23 | 28.74 | 1.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 14:24 | 3243 | 3588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 345 | 863 | 12 | 28.75 | 1.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:24 | 15:01 | 3588 | 3588 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:01 | 15:25 | 3588 | 3932 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 344 | 860 | 12 | 28.67 | 1.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:25 | 15:32 | 3932 | 4018 | TP |  | N/A | N/A | Falla WITS de cía generadora | Sin datos | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:32 | 16:00 | 4018 | 4420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2", 14 lingadas / 13 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 402 | 861 | 14 | 28.71 | 1.47
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 16:03 | 4420 | 4448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2", 1 lingada / 2 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:03 | 16:32 | 4448 | 4451 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación DS55 por XT57 | Instala/elimina combinacion | Perforacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:32 | 16:49 | 4451 | 4647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 196 | 692 | 7 | 28 | 1.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:49 | 17:29 | 4647 | 4647 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-27 | 2024-09-28 | 17:29 | 00:00 | 4647 | 4650 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria- Calibra | Cambio de balero | Perforacion | N/A | 06:31 |  |  |  |  | 391 | 6.52
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 00:39 | 4650 | 4647 | TP |  | N/A | N/A | Calibra MPD | Cambio de balero | Perforacion |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:39 | 01:56 | 4647 | 4647 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma de reducidas | Circula | Perforacion | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:56 | 02:00 | 4647 | 4674 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 1.83
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 03:00 | 4674 | 5067 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 1.9
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:00 | 03:15 | 5067 | 5096 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:15 | 07:00 | 5096 | 5079 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido 1.70 x 1.75 gr/cc | Desplaza | Perforacion | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 07:55 | 5079 | 5079 | TP |  | N/A | N/A | Observa condiciones de pozo | Observa | Perforacion |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:55 | 08:19 | 5079 | 5097 | TP |  | N/A | Circula | Circulo limpiando y reciprocando sarta | Circula | Perforacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:19 | 09:00 | 5097 | 5153 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 56 | 82 | 2 | 28 | 5.1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:00 | 10:00 | 5153 | 5165 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:00 | 10:18 | 5165 | 5170 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 5 | 17 | 1 | 5 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:18 | 10:20 | 5170 | 5171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:20 | 10:51 | 5171 | 5153 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso, reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:51 | 11:05 | 5153 | 5153 | TP |  | N/A | Circula | Circula efectuando reducidas | Circula | Perforacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:05 | 11:28 | 5153 | 5171 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:28 | 12:00 | 5171 | 5174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:00 | 12:13 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos | Comando | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:13 | 12:23 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:23 | 12:40 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:40 | 13:00 | 5174 | 5175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:00 | 14:00 | 5175 | 5180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:00 | 14:07 | 5180 | 5155 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:07 | 14:14 | 5155 | 5155 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba 1 por bomba 2 | Cambio de bombas | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:14 | 14:25 | 5155 | 5180 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:25 | 14:48 | 5180 | 5182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:48 | 15:22 | 5182 | 5182 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (49.67°, alineado a MPD aplicando contrapresión, tubo frío) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,182.0 | 1.58 | 0 | 0 | 12.25 | 10.24 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 34
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:22 | 15:52 | 5182 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:52 | 15:55 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:55 | 16:00 | 5184 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 16:18 | 5184 | 5185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:18 | 16:23 | 5185 | 5185 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:23 | 17:00 | 5185 | 5188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 17:28 | 5188 | 5190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:28 | 19:31 | 5190 | 5190 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos de sarta | Circula | Perforacion |  | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:31 | 20:00 | 5190 | 5193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 20:42 | 5193 | 5196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:42 | 20:52 | 5196 | 5196 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:52 | 21:00 | 5196 | 5196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:00 | 21:23 | 5196 | 5198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:23 | 21:32 | 5198 | 5198 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:32 | 21:57 | 5198 | 5200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:57 | 22:53 | 5200 | 5200 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.67° - Conexión tubo frio con dos tramo - Aplicando contrapresión) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 5,200.0 | 0.24 | 0 | 0 | 14.4 | 22.92 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 56
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:53 | 23:00 | 5200 | 5201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:00 | 00:00 | 5201 | 5205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:59 | 5206 | 5210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:59 | 4 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 4.07
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:59 | 01:33 | 5210 | 5210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.67° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,210.0 | 3.3 | 0 | 0 | 10.57 | 8.97 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 34
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:33 | 02:00 | 5210 | 5212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 03:00 | 5212 | 5217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 03:38 | 5217 | 5221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:38 | 03:47 | 5221 | 5221 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:47 | 04:00 | 5221 | 5222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 05:00 | 5222 | 5225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:10 | 5225 | 5226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:10 | 05:19 | 5226 | 5226 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:19 | 05:58 | 5226 | 5229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:58 | 08:12 | 5229 | 5229 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo con movimientos de sarta | Circula | Perforacion | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:12 | 08:48 | 5229 | 5229 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,229.0 | 0.39 | 1.07 | 0 | 8.18 | 13.58 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 36
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:48 | 09:00 | 5229 | 5230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 10:00 | 5230 | 5235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 10:34 | 5235 | 5237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:34 | 10:58 | 5237 | 5237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 5,237.0 | 1.77 | 0 | 0 | 6.5 | 7.77 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 24
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:58 | 11:00 | 5237 | 5238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 5238 | 5243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 5243 | 5249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 14:00 | 5249 | 5254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 14:37 | 5254 | 5256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:37 | 15:40 | 5256 | 5256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [10 empty] | 5,256.0 | 9.61 | 0 | 0 | 12.75 | 18.85 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:40 | 16:00 | 5256 | 5258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 17:00 | 5258 | 5263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:35 | 5263 | 5266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:35 | 18:08 | 5266 | 5266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 5,266.0 | 2.2 | 0 | 0 | 13.25 | 9.85 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:08 | 20:08 | 5266 | 5266 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:08 | 21:00 | 5266 | 5272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:00 | 22:00 | 5272 | 5277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 5277 | 5281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 00:00 | 5281 | 5285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 00:00 | 01:32 | 5285 | 5285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.68° - Veloc. controlada 45 m/hrs por htts direcc. - Repasa lingada - Chaqueta recolectora.) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [10 empty] | 5,285.0 | 1.26 | 0 | 0 | 37.17 | 13.82 | 28.16 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 92
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:32 | 02:00 | 5285 | 5288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:00 | 02:22 | 5288 | 5290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:22 | 02:31 | 5290 | 5290 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:31 | 03:00 | 5290 | 5292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:00 | 03:02 | 5292 | 5292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:02 | 08:11 | 5292 | 5266 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo | Circula | Perforacion | N/A | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 08:11 | 09:00 | 5266 | 5183 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 83 | 102 | 3 | 27.67 | 6.57
2024-09-30 | 2024-09-30 | 09:00 | 10:00 | 5183 | 5074 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 5.72
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 5074 | 4960 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 5.63
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:00 | 4960 | 4848 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.6
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 13:00 | 4848 | 4737 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 6.58
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 14:04 | 4737 | 4653 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 84 | 79 | 3 | 28 | 9.12
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:04 | 19:25 | 4653 | 4626 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:25 | 19:39 | 4626 | 4570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, 3 lingadas, 2 conexiones, con chaqueta recolectora y falla en VCP) | Levanta x Ling | Perforacion |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 9.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:39 | 19:54 | 4570 | 4570 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramienta (Falla en VCP) | Fallas | Perforacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:54 | 20:00 | 4570 | 4626 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión ) | Mete x Ling | Perforacion |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:00 | 20:03 | 4626 | 4653 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión,1 lingada sin conx) | Mete x Ling | Perforacion |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 0
2024-09-30 | 2024-10-01 | 20:03 | 01:34 | 4653 | 4653 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica a 1.85 gr/cc. | Densifica | Perforacion | N/A | 05:31 |  |  |  |  | 331 | 5.52
2024-10-01 | 2024-10-01 | 01:34 | 02:02 | 4653 | 4513 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 140 | 300 | 5 | 28 | 2.33
2024-10-01 | 2024-10-01 | 02:02 | 02:14 | 4513 | 4456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 2.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 02:14 | 02:58 | 4456 | 4456 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de levador manual de 5 7/8" por elevador hidraulico 5 1/2" | Cambio de elevador | Cambio de etapa | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 02:58 | 03:02 | 4456 | 4427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, 3 lingadas, 2 cnx) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 4.72
2024-10-01 | 2024-10-01 | 03:02 | 03:09 | 4427 | 4418 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste | Elimina tramo | Cambio de etapa | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 03:09 | 04:05 | 4418 | 4102 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, 3 lingadas, 2 cnx) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 316 | 339 | 11 | 28.73 | 1.8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 04:05 | 05:00 | 4102 | 4102 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow check | Flow Check | Cambio de etapa | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-10-01 | 2024-10-01 | 05:00 | 06:30 | 4102 | 4102 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero | Elimina balero | Cambio de etapa |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 06:30 | 08:00 | 4102 | 4102 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 08:00 | 08:23 | 4102 | 3979 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cía generadora | Sin datos | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-01 | 2024-10-01 | 08:23 | 09:00 | 3979 | 3698 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", MCC, velocidad controlada para evaluar suaveo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | MCC | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 281 | 456 | 10 | 28.1 | 1.42
2024-10-01 | 2024-10-01 | 09:00 | 10:04 | 3698 | 3208 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", MCC, velocidad controlada para evaluar suaveo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | MCC | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 490 | 459 | 17 | 28.82 | 1.55
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:04 | 10:36 | 3208 | 3208 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache ecológico | Bache | Cambio de etapa | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:36 | 11:00 | 3208 | 3007 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", MCC, velocidad controlada para evaluar suaveo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | MCC | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 201 | 503 | 7 | 28.71 | 1.33
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:00 | 12:00 | 3007 | 2516 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", MCC, velocidad controlada para evaluar suaveo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 1.32
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:00 | 13:00 | 2516 | 2029 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", MCC, velocidad controlada para evaluar suaveo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 1.53
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 13:41 | 2029 | 1598 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2", MCC) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | MCC | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 431 | 631 | 15 | 28.73 | 1.43
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:41 | 14:12 | 1598 | 1568 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación y tramos de ajuste. | Instala/elimina combinacion | Cambio de etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:12 | 15:00 | 1568 | 964 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 4", velocidad controlada para evaluar suaveo, uso de canasta recolectora de lodo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Tubería llena | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 604 | 755 | 21 | 28.76 | 1.55
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:00 | 15:48 | 964 | 420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 4", velocidad controlada para evaluar suaveo, uso de canasta recolectora de lodo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Tubería llena | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 544 | 680 | 19 | 28.63 | 1.8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:48 | 16:15 | 420 | 402 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (elimina 2 tramos de ajuste) | Observa | Cambio de etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-10-01 | 2024-10-01 | 16:15 | 20:20 | 402 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08 | [9 empty] | 3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:20 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | Elimina charola ecologia | Cambio de etapa | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa Jet Sub | Lavado de conductor | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-02 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para probar BOP's | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma | Cambio de etapa | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-02 | 2024-10-02 | 04:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | Prueba BOP | Cambio de etapa | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:00 | 16:42 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-10-02 | 2024-10-02 | 16:42 | 17:28 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 0.031944 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-10-02 | 2024-10-02 | 17:28 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar equipo de registros | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 0.063889 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-10-02 | 2024-10-03 | 19:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma equipo de registros | Arma sonda | Cambio de etapa | N/A | 0.20833 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC por turbonada para continuar metiendo sonda de registros electricos | MCC | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos | Arma sonda | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corrida #1, equipada con registros; GR-WGI-HDIL: Rayos gamma, geometría de pozo y registro de inducción multiprofundidad. | Registros eléctricos | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-03 | 2024-10-03 | 06:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda a 4725 m a vel. de 20 m/min, tensión = 5100 lb, mete con 3000 lb donde observó resistencia, perdió tensión de 1500 lb, tensionó hasta 3000 lb. | Mete sonda | Cambio de etapa | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda n°1 equipada con GR-WGI-HDIL, rayos gamma, geometría de pozo y registro de inducción a superficie. | Desarma sonda | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Metió sonda a 4870 m, actual levanta sonda a 4680 m. | Mete sonda | Cambio de etapa | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | Desmantela | Cambio de etapa | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 23:00 | 23:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:20 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 02:06 | 0 | 373 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" | Arma | Cambio de etapa | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1 | [9 empty] | 6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:06 | 03:00 | 373 | 745 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 4" - Velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 372 | 413 | 13 | 28.62 | 2.78
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:00 | 03:29 | 745 | 1003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 4" - Velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 258 | 534 | 9 | 28.67 | 1.72
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:29 | 03:59 | 1003 | 1003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:59 | 04:57 | 1003 | 1549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 4" - Velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 546 | 565 | 19 | 28.74 | 1.63
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:57 | 05:23 | 1549 | 1549 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 4" x 5 1/2" | Cambio de elevador | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:23 | 06:00 | 1549 | 1894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 345 | 559 | 12 | 28.75 | 1.6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 06:00 | 06:21 | 1894 | 2095 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 201 | 574 | 7 | 28.71 | 1.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 06:21 | 07:12 | 2095 | 2095 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-10-04 | 2024-10-04 | 07:12 | 08:00 | 2095 | 2466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 371 | 464 | 13 | 28.54 | 2.3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 08:00 | 09:03 | 2466 | 3013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 547 | 521 | 19 | 28.79 | 1.87
2024-10-04 | 2024-10-04 | 09:03 | 09:44 | 3013 | 3013 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-10-04 | 2024-10-04 | 09:44 | 10:00 | 3013 | 3157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 144 | 540 | 5 | 28.8 | 1.55
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:00 | 11:00 | 3157 | 3616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 1.57
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:00 | 12:00 | 3616 | 4047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 1.57
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:00 | 12:09 | 4047 | 4104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 1.9
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:09 | 13:26 | 4104 | 4104 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:26 | 14:00 | 4104 | 4339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 235 | 415 | 8 | 29.38 | 1.6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:00 | 14:36 | 4339 | 4593 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 254 | 423 | 9 | 28.22 | 1.68
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:36 | 19:13 | 4593 | 4577 | TP |  | N/A | N/A | Escarea LN 7 5/8" (4587 - 4569 m) | Escarea | Cambio de etapa | N/A | 04:37 |  |  |  |  | 277 | 4.62
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:13 | 20:00 | 4577 | 4352 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada- Uso de canasta recolectora de lodo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 225 | 287 | 8 | 28.13 | 2.42
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:00 | 20:44 | 4352 | 4127 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada- Uso de canasta recolectora de lodo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 225 | 307 | 8 | 28.13 | 2.1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:44 | 22:09 | 4127 | 4099 | TP |  | N/A | N/A | Conecta el tramo de 5 7/8" de cambio de punto de quiebre. | Ajustes | Cambio de etapa | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:09 | 23:00 | 4099 | 3811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 288 | 339 | 10 | 28.8 | 1.45
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:00 | 00:00 | 3811 | 3408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 1.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 01:00 | 3408 | 2947 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 461 | 461 | 16 | 28.81 | 1.8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:00 | 02:00 | 2947 | 2457 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 490 | 490 | 17 | 28.82 | 1.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:00 | 02:30 | 2457 | 2199 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 258 | 516 | 9 | 28.67 | 1.43
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:30 | 02:54 | 2199 | 2199 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa mantenimiento a silla del perforador | Mantenimiento | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:54 | 03:00 | 2199 | 2141 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 1.58
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:00 | 04:00 | 2141 | 1625 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 516 | 516 | 18 | 28.67 | 1.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:00 | 04:07 | 1625 | 1568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 1.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:07 | 04:41 | 1568 | 1548 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador y elimina 2 tramos de ajuste | Instala/elimina Gafas | Cambio de etapa | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:41 | 05:00 | 1548 | 1433 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 4", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 115 | 363 | 4 | 28.75 | 2.9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 05:00 | 05:08 | 1433 | 1433 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-05 | 2024-10-05 | 05:08 | 06:00 | 1433 | 964 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 4", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 469 | 541 | 16 | 29.31 | 1.7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:00 | 07:00 | 964 | 373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" (TP 4", velocidad controlada) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 591 | 591 | 20 | 29.55 | 1.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:00 | 07:15 | 373 | 373 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:15 | 08:07 | 373 | 373 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" | Cambio de elevador | Cambio de etapa | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:07 | 10:06 | 373 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8" | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:06 | 10:31 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | Orden y limpieza | Cambio de etapa | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:31 | 12:15 | 0 | 10 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta estabilizada (suspende por cambio de programa) | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73 | [9 empty] | 1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:15 | 13:00 | 10 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes, cambio elevador mecánico e instaló elevador hidráulico. | Instala/elimina Gafas | Cambio de etapa | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros, arma sonda CBL - VDL - GR - CCL | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-10-05 | 2024-10-06 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registro CBL - VDL - GR - CCL | Registros electricos | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registro CBL - VDL - GR - CCL | Registros electricos | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:30 | 06:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda de registro y equipo | Desmantela | Cambio de etapa | N/A | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-10-06 | 2024-10-06 | 06:40 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:00 | 10:38 | 0 | 395 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | Arma | Cambio de etapa | N/A | 03:38 |  |  |  |  | 218 | 3.63 | [9 empty] | 3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:38 | 11:00 | 395 | 566 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 171 | 466 | 6 | 28.5 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:00 | 11:06 | 566 | 623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:06 | 12:04 | 623 | 623 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:04 | 13:00 | 623 | 1313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 690 | 739 | 24 | 28.75 | 1.42
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:00 | 13:17 | 1313 | 1571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 258 | 911 | 9 | 28.67 | 1.32
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:17 | 13:41 | 1571 | 1571 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:41 | 14:11 | 1571 | 1571 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación XT-39 por DS-55 | Elimina | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:11 | 15:00 | 1571 | 2233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 662 | 811 | 23 | 28.78 | 1.37
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:00 | 15:27 | 2233 | 2605 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 372 | 827 | 13 | 28.62 | 1.38
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:27 | 16:07 | 2605 | 2605 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:07 | 17:00 | 2605 | 3296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 691 | 782 | 24 | 28.79 | 1.3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:00 | 17:31 | 3296 | 3609 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad simulada: 488 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 313 | 606 | 11 | 28.45 | 1.47
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:31 | 18:19 | 3609 | 3612 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP movimiento de sarta | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 18:19 | 19:00 | 3612 | 3987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad simulada: 488 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 375 | 549 | 13 | 28.85 | 1.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:00 | 19:06 | 3987 | 4044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad simulada: 488 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.58
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:06 | 21:36 | 4044 | 4044 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero y prueba mismo. | Cambia balero | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-10-06 | 2024-10-07 | 21:36 | 00:00 | 4044 | 4044 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | Corte y desliz | Cambio de etapa | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 00:00 | 02:22 | 4044 | 4044 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | Corte y desliz | Cambio de etapa | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:22 | 03:00 | 4044 | 4244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad simulada: 244 m/hrs - Alineado al MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 200 | 316 | 7 | 28.57 | 1.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:00 | 03:33 | 4244 | 4446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad simulada: 244 m/hrs - Alineado al MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 202 | 367 | 7 | 28.86 | 1.58
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:33 | 04:04 | 4446 | 4446 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas - Combinación 5 1/2" a 5 7/8" - Movimiento de sarta | Instala/elimina Gafas | Cambio de etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:04 | 04:35 | 4446 | 4473 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con movimiento de sarta (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:35 | 05:00 | 4473 | 4557 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-07 | 2024-10-07 | 05:00 | 05:09 | 4557 | 4614 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 05:09 | 05:47 | 4614 | 4642 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros con movimiento de sarta | Verifica parametros | Cambio de etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-10-07 | 2024-10-07 | 05:47 | 06:00 | 4642 | 4725 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 83 | 383 | 3 | 27.67 | 1.75
2024-10-07 | 2024-10-07 | 06:00 | 06:16 | 4725 | 4809 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 2.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 06:16 | 06:53 | 4809 | 4839 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior movimiento de sarta - verificando señal de htts direccionales | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-07 | 2024-10-07 | 06:53 | 07:00 | 4839 | 4867 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 07:00 | 07:09 | 4867 | 4923 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 1.6
2024-10-07 | 2024-10-07 | 07:09 | 08:10 | 4923 | 4950 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Presenta resistencia) | Repaso | Cambio de etapa | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-10-07 | 2024-10-07 | 08:10 | 09:00 | 4950 | 5005 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 55 | 66 | 2 | 27.5 | 5.47
2024-10-07 | 2024-10-07 | 09:00 | 09:53 | 5005 | 5062 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD, 2 lingadas / 1 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 57 | 65 | 2 | 28.5 | 5.72
2024-10-07 | 2024-10-07 | 09:53 | 12:45 | 5062 | 5050 | TP |  | N/A | Circula | Circula un ciclo acondicionando fluido, reciprocando sarta | Circula | Cambio de etapa | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-10-07 | 2024-10-07 | 12:45 | 14:08 | 5050 | 5063 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba DFIT con 2 g/cc | Circula | Cambio de etapa | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:08 | 14:54 | 5063 | 5145 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD, 3 lingadas / 2 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 82 | 107 | 3 | 27.33 | 5.02
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:54 | 15:10 | 5145 | 5146 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos con y sin rotación | Verifica parametros | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:10 | 16:00 | 5146 | 5175 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD, 1 lingadas / 2 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 29 | 35 | 1 | 29 | 4.58
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:00 | 17:00 | 5175 | 5236 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 61 | 61 | 2 | 30.5 | 4.7
2024-10-07 | 2024-10-07 | 17:00 | 18:00 | 5236 | 5280 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD, 2 lingadas / 1 conexión) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 44 | 44 | 2 | 22 | 4.6
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:00 | 19:00 | 5280 | 5289 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD aplicando contrapresión) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 9.18
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:00 | 19:09 | 5289 | 5292 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Alineado al equipo MPD aplicando contrapresión) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 3 | 20 | 0 |  | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:09 | 19:12 | 5292 | 5293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" ) | Perfora | Perforación | N/A | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:12 | 19:28 | 5293 | 5293 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:28 | 19:42 | 5293 | 5297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:42 | 19:46 | 5297 | 5297 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:46 | 19:57 | 5297 | 5302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:57 | 20:03 | 5302 | 5302 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:03 | 20:15 | 5302 | 5307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:15 | 22:27 | 5307 | 5307 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes de sarta | Circula | Perforación | N/A | 2:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:27 | 22:45 | 5307 | 5307 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:45 | 22:58 | 5307 | 5279 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes de sarta | Circula | Perforación |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:58 | 23:24 | 5279 | 5279 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforación |  | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-10-07 | 2024-10-08 | 23:24 | 0:00 | 5279 | 5195 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineados a MPD aplicando contrapresión) | Levanta | Perforación | Rotación y bombeo | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 84 | 140 | 3 | 28 | 5.7