## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | Preparativos | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:30 | 07:56 | 0 | 402 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos. | Arma | Perforacion | N/A | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43 | [9 empty] | 3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:56 | 08:00 | 402 | 459 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 4", 2 lingadas / 1 conexión) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.82
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 08:15 | 459 | 602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos. (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 143 | 572 | 5 | 28.6 | 1.97
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:15 | 09:09 | 602 | 602 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramienta | Perforacion | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:09 | 10:00 | 602 | 1147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 545 | 641 | 19 | 28.68 | 2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 10:31 | 1147 | 1578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 431 | 834 | 15 | 28.73 | 1.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:31 | 10:55 | 1578 | 1578 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:55 | 11:15 | 1578 | 1579 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-39 por DS-55 | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:15 | 12:00 | 1579 | 2209 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 630 | 840 | 22 | 28.64 | 1.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:30 | 2209 | 2582 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2", 13 lingadas/ 14 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 373 | 746 | 13 | 28.69 | 1.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:30 | 13:14 | 2582 | 2582 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:14 | 14:00 | 2582 | 3243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 661 | 862 | 23 | 28.74 | 1.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 14:24 | 3243 | 3588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 345 | 863 | 12 | 28.75 | 1.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:24 | 15:01 | 3588 | 3588 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:01 | 15:25 | 3588 | 3932 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 344 | 860 | 12 | 28.67 | 1.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:25 | 15:32 | 3932 | 4018 | TP |  | N/A | N/A | Falla WITS de cía generadora | Sin datos | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:32 | 16:00 | 4018 | 4420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2", 14 lingadas / 13 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 402 | 861 | 14 | 28.71 | 1.47
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 16:03 | 4420 | 4448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 1/2", 1 lingada / 2 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:03 | 16:32 | 4448 | 4451 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación DS55 por XT57 | Instala/elimina combinacion | Perforacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:32 | 16:49 | 4451 | 4647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 196 | 692 | 7 | 28 | 1.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:49 | 17:29 | 4647 | 4647 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-27 | 2024-09-28 | 17:29 | 00:00 | 4647 | 4650 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria- Calibra | Cambio de balero | Perforacion | N/A | 06:31 |  |  |  |  | 391 | 6.52
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 00:39 | 4650 | 4647 | TP |  | N/A | N/A | Calibra MPD | Cambio de balero | Perforacion |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:39 | 01:56 | 4647 | 4647 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma de reducidas | Circula | Perforacion | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:56 | 02:00 | 4647 | 4674 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 1.83
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 03:00 | 4674 | 5067 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 1.9
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:00 | 03:15 | 5067 | 5096 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula múlticiclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:15 | 07:00 | 5096 | 5079 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido 1.70 x 1.75 gr/cc | Desplaza | Perforacion | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 07:55 | 5079 | 5079 | TP |  | N/A | N/A | Observa condiciones de pozo | Observa | Perforacion |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:55 | 08:19 | 5079 | 5097 | TP |  | N/A | Circula | Circulo limpiando y reciprocando sarta | Circula | Perforacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:19 | 09:00 | 5097 | 5153 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 56 | 82 | 2 | 28 | 5.1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:00 | 10:00 | 5153 | 5165 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:00 | 10:18 | 5165 | 5170 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos rotación y bombeo (TP 5 7/8" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 5 | 17 | 1 | 5 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:18 | 10:20 | 5170 | 5171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:20 | 10:51 | 5171 | 5153 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso, reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:51 | 11:05 | 5153 | 5153 | TP |  | N/A | Circula | Circula efectuando reducidas | Circula | Perforacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:05 | 11:28 | 5153 | 5171 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:28 | 12:00 | 5171 | 5174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | Perforacion |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:00 | 12:13 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos | Comando | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:13 | 12:23 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:23 | 12:40 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:40 | 13:00 | 5174 | 5175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:00 | 14:00 | 5175 | 5180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:00 | 14:07 | 5180 | 5155 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:07 | 14:14 | 5155 | 5155 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba 1 por bomba 2 | Cambio de bombas | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:14 | 14:25 | 5155 | 5180 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:25 | 14:48 | 5180 | 5182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:48 | 15:22 | 5182 | 5182 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (49.67°, alineado a MPD aplicando contrapresión, tubo frío) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,182.0 | 1.58 | 0 | 0 | 12.25 | 10.24 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 34
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:22 | 15:52 | 5182 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:52 | 15:55 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:55 | 16:00 | 5184 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 16:18 | 5184 | 5185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:18 | 16:23 | 5185 | 5185 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:23 | 17:00 | 5185 | 5188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 17:28 | 5188 | 5190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:28 | 19:31 | 5190 | 5190 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos de sarta | Circula | Perforacion |  | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:31 | 20:00 | 5190 | 5193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 20:42 | 5193 | 5196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:42 | 20:52 | 5196 | 5196 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:52 | 21:00 | 5196 | 5196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:00 | 21:23 | 5196 | 5198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:23 | 21:32 | 5198 | 5198 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:32 | 21:57 | 5198 | 5200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:57 | 22:53 | 5200 | 5200 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.67° - Conexión tubo frio con dos tramo - Aplicando contrapresión) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 5,200.0 | 0.24 | 0 | 0 | 14.4 | 22.92 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 56
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:53 | 23:00 | 5200 | 5201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:00 | 00:00 | 5201 | 5205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:59 | 5206 | 5210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:59 | 4 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 4.07
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:59 | 01:33 | 5210 | 5210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.67° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,210.0 | 3.3 | 0 | 0 | 10.57 | 8.97 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 34
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:33 | 02:00 | 5210 | 5212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 03:00 | 5212 | 5217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 03:38 | 5217 | 5221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:38 | 03:47 | 5221 | 5221 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:47 | 04:00 | 5221 | 5222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 05:00 | 5222 | 5225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:10 | 5225 | 5226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:10 | 05:19 | 5226 | 5226 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:19 | 05:58 | 5226 | 5229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:58 | 08:12 | 5229 | 5229 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo con movimientos de sarta | Circula | Perforacion | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:12 | 08:48 | 5229 | 5229 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,229.0 | 0.39 | 1.07 | 0 | 8.18 | 13.58 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 36
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:48 | 09:00 | 5229 | 5230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 10:00 | 5230 | 5235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 10:34 | 5235 | 5237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:34 | 10:58 | 5237 | 5237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 5,237.0 | 1.77 | 0 | 0 | 6.5 | 7.77 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 24
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:58 | 11:00 | 5237 | 5238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 5238 | 5243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 5243 | 5249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 14:00 | 5249 | 5254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 14:37 | 5254 | 5256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:37 | 15:40 | 5256 | 5256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [10 empty] | 5,256.0 | 9.61 | 0 | 0 | 12.75 | 18.85 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:40 | 16:00 | 5256 | 5258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 17:00 | 5258 | 5263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:35 | 5263 | 5266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:35 | 18:08 | 5266 | 5266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.65° - Aplicando contrapresión - Tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 5,266.0 | 2.2 | 0 | 0 | 13.25 | 9.85 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:08 | 20:08 | 5266 | 5266 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:08 | 21:00 | 5266 | 5272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:00 | 22:00 | 5272 | 5277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 5277 | 5281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 00:00 | 5281 | 5285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 00:00 | 01:32 | 5285 | 5285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.68° - Veloc. controlada 45 m/hrs por htts direcc. - Repasa lingada - Chaqueta recolectora.) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [10 empty] | 5,285.0 | 1.26 | 0 | 0 | 37.17 | 13.82 | 28.16 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 92
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:32 | 02:00 | 5285 | 5288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:00 | 02:22 | 5288 | 5290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:22 | 02:31 | 5290 | 5290 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:31 | 03:00 | 5290 | 5292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:00 | 03:02 | 5292 | 5292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:02 | 08:11 | 5292 | 5266 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo | Circula | Perforacion | N/A | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 08:11 | 09:00 | 5266 | 5183 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 83 | 102 | 3 | 27.67 | 6.57
2024-09-30 | 2024-09-30 | 09:00 | 10:00 | 5183 | 5074 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 5.72
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 5074 | 4960 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 5.63
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:00 | 4960 | 4848 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.6
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 13:00 | 4848 | 4737 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 6.58
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 14:04 | 4737 | 4653 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 84 | 79 | 3 | 28 | 9.12
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:04 | 19:25 | 4653 | 4626 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:25 | 19:39 | 4626 | 4570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con MPD, 3 lingadas, 2 conexiones, con chaqueta recolectora y falla en VCP) | Levanta x Ling | Perforacion |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 9.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:39 | 19:54 | 4570 | 4570 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Falla de herramienta (Falla en VCP) | Fallas | Perforacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:54 | 20:00 | 4570 | 4626 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión ) | Mete x Ling | Perforacion |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:00 | 20:03 | 4626 | 4653 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 7/8", aplicando contrapresión,1 lingada sin conx) | Mete x Ling | Perforacion |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 0
2024-09-30 | 2024-10-01 | 20:03 | 00:00 | 4653 | 4653 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Densifica de 1.75 gr/cc a 1.85 gr/cc. | Densifica | Perforacion |  | 03:57 |  |  |  |  | 237 | 3.95